
[image: image1.png]



	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	
	
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 г.                                                                                                  № 135-1- 1 
с. Покровское

	О Календарных планах основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 г.


 
На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 11 Областного закона «О выборах  Губернатора Ростовской области», 
Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области (приложение 1)
2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии 

Н.А. Харченко
Председатель комиссии


          
  
       А.В. Третьяков
Секретарь комиссии





Н.А.Харченко
УТВЕРЖДЕН

постановлением

Территориальной избирательной 

 комиссии Неклиновского района

от 15 июня 2015 г.  № 135-1-1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области».

Используемые сокращения:

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ОЗ - Областной закон Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области»;

Порядок – Порядок формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района в Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии в Ростовской области.

	№

п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	1 1
	Принятие решения о назначении выборов Губернатора Ростовской области
	Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования
	 9 июня 
2015 года
	ч.2 ст.4 ОЗ


	Законодательное Собрание Ростовской области

	2 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов
	Не позднее чем через пять дней со дня его принятия


	Не позднее периода 11 июня 2015 года, соответственно дате принятия решения о выборах
	ч.2 ст.4 ОЗ


	Законодательное Собрание Ростовской области

	3 
	Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	Прием предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования
	С 24 июля по 
13 августа  2015 года
	п.12 раздела 2.1. Порядка
	Избирательная комиссия Ростовской области

	4 
	Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	Не позднее чем через 3 дня со дня принятия  решения
	Не позднее 27 июля 2015 года
	п.14 раздела 2.1. Порядка
	Избирательная комиссия Ростовской области

	5 
	Размещение на сайте ИК РО в сети Интернет сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	п.14 раздела 2.1. Порядка
	Избирательная комиссия Ростовской области

	6 
	Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	В период, который начинается  за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования
	С 24 июля 2015 года по 13 августа 2015 года
	п.12 раздела 2.1. Порядка
	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района



	7 
	Направление в ИК РО решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК
	Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений
	Не позднее

17 августа 2015 года
	п.21 раздела 2.1. Порядка
	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района



	8 
	Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисленных в резерв составов УИК
	Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений
	Не позднее 

23 августа 2015 года
	п.22 раздела 2.1. Порядка
	Избирательная комиссия Ростовской области

	9 
	Размещение на сайте ИК РО в сети Интернет решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов УИК
	После принятия решения 
	После принятия решения
	п.22 раздела 2.1. Порядка
	Избирательная комиссия Ростовской области

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	10 
	Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования


	Не позднее 

03 августа 2015 года


	п. 7 ст.19 ФЗ
	Главы администраций Неклиновского района



	11 
	Формирование, уточнение и представление сведений об избирателях в соответствующие Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района 
	Сразу после опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее 

19 июня 2015 года


	п.6 ст.17 ФЗ, 

ч.8 ст.6 ОЗ


	Глава администраций Неклиновского района; командиры воинских частей

	12 
	Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей


	Еженедельно

со дня представления сведений по средам
	
	Указ Губернатора Ростовской области

 от 02.08.2012 №70
	Глава администраций Неклиновского района; командиры воинских частей

	13 
	Составление списка избирателей, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части
	Не позднее чем за 12 дней до дня голосования 


	 Не позднее

31 августа

 2015  года


	п.1,7 ст.17 ФЗ,

ч.9 ст.6 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района

	14 
	Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.13 ст.6 ОЗ, и заверение его печатью ТИК
	
	Не позднее 
02 сентября 2015 года (с учетом процедуры досрочн. голосования)
	п.12 ст.17 ФЗ,

ч.13 ст.6 ОЗ,

ч.15 ст.6 ОЗ
	Председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии

	15 
	Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного УИК в соответствии с ч.16 ст.6 ОЗ, и заверение его печатью УИК
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующему дню голосования
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 
12 сентября 2015 года
	ч.16 ст.6 ОЗ
	Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии

	16 
	Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного УИК в соответствии с ч.18 ст.6 ОЗ и заверение его печатью УИК
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	Не позднее 
12 сентября 2015 года
	п.12 ст.17 ФЗ, 

ч.18 ст.6 ОЗ
	Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии

	17 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК по актам

	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 

02 сентября  2015 года
	п.13 ст.17 ФЗ,

ч.15 ст.6 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района

	18 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения


	За 10 дней до дня голосования


	С 02 сентября 2015 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей
	п.15 ст.17 ФЗ

ч.17 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	19 
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей
	
	Не ранее 02 сентября 2015 года и не позднее 07 сентября 2015 года
	
	Участковые избирательные комиссии

	20 
	Уточнение списков избирателей
	В течение  24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч.20 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	21 
	Подача в участковую избирательную комиссию  избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
	Не позднее чем за три дня до дня голосования
	Не позднее 09 сентября 2015 года
	п.17 ст.17 ФЗ

ч.21 ст.6 ОЗ
	Избиратели

	22 
	Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления
	После принятия решения УИК о включении в список избирателей
	
	п.17 ст.17 ФЗ

ч.21 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	23 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	Не ранее 19 и не позднее 20 часов 

12 сентября 2015 года


	ч.16 ст.6 ОЗ
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	24 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), сброшюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя 
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	После подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2015 года
	п.13 ст.17 ФЗ

ч.15 ст.6 ОЗ
	Председатели участковых избирательных комиссий

	25 
	Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении их в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения
	
	п.16 ст.17 ФЗ

ч.20 ст.6 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	26 
	Направление избирателям приглашений для участия в выборах
	
	С 07 по 09 сентября 2015 года
	
	Участковые избирательные комиссии

	27 
	Оборудование и размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации
	
	
	ч.ч.3, 3.1. ст.45 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии

	28 
	Агитационный период


	Начинается со дня выдвижения кандидата, прекращается в 00.00 часов за 

1 сутки до дня голосования
	Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 

12 сентября 2015 года
	п.1 ст.48 ФЗ,

п.1 ст.49 ФЗ,

ч.1 ст.32 ОЗ,

ч.1 ст.33 ОЗ
	Кандидаты, 

избирательные

объединения, 

граждане  

	29 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях


	Начинается за

 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов за 

1 сутки до дня голосования.
	С 15 августа до 00.00 часов 

12 сентября 2015 года
	п.2 ст.49 ФЗ,

ч.2 ст.33 ОЗ


	Кандидаты, 

избирательные

объединения, 

граждане  

	30 
	Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой государственной организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц, в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе 
	
	Не позднее 

11 августа 2015 года
	ч.7 ст.35 ОЗ
	Зарегистрированные кандидаты

	31 
	Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания
	Не позднее чем за 
3 дня до выхода в эфир
	
	ч.8 ст.35 ОЗ


	Зарегистрированный кандидат

	32 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов
	Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов
	Не позднее 

11 августа 2015 года
	ч.ч.4,5 ст.36 ОЗ


	Редакции периодических печатных изданий 

с участием заинтересованных лиц

	33 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов


	Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов
	Не позднее 

11 августа 2015 года 
	ч.ч.4, 6,8 ст.36 ОЗ


	Редакции периодических печатных изданий 

с участием заинтересованных лиц



	34 
	Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания
	Не позднее чем за 
3 дня до публикации
	
	ч.9 ст.36 ОЗ


	Зарегистрированный кандидат

	35 
	Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени 
	Не позднее чем за 
2 дня до дня предоставления эфирного времени
	
	ч.10 ст.35 ОЗ


	Зарегистрированный кандидат

	36 
	Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади
	Не позднее чем за 
2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала
	
	ч.13 ст.36 ОЗ


	Зарегистрированный кандидат

	37 
	Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер
	После поступления обращения
	
	В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

органы местного самоуправления



	38 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка по предложениям соответствующих ТИК
	Не позднее чем за 

30 дней до дня голосования
	Не позднее 

13 августа 2015 года
	п.7 ст.54 ФЗ,

ч.7 ст.38 ОЗ
	Органы местного самоуправления

	39 
	Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	В течение

3-х дней со дня подачи заявок
	
	п.5 ст.53 ФЗ,

ч.6 ст.37 ОЗ
	Собственники, владельцы помещений

	40 
	Уведомление ИК РО в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения 
	
	п.4 ст.53 ФЗ,

ч.4 ст.37 ОЗ


	Собственники, владельцы помещений

	41 
	Предоставление в ИК РО данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации
	Не позднее чем через десять дней со дня голосования
	Не позднее 

23 сентября 2015 года
	п.8 ст.50 ФЗ,

ч.8 ст.34 ОЗ
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации 

	42 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования
	С 8 сентября

по 13 сентября

2015 года, включительно
	ч.3 ст.30 ОЗ


	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты



	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	43 
	Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов:



	
	В Территориальную избирательную комиссия Неклиновского района


	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее 

23 сентября 2015 года
	ч.3 ст.40 ОЗ


	Участковые избирательные комиссии



	
	в Избирательную комиссию Ростовской области
	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования
	Не позднее

28 октября  2015 года
	ч.3 ст.40 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	44 
	Передача избирательных бюллетеней:



	
	в Территориальную избирательную комиссию Неклиновского района


	В срок, установленный решением ИК РО о распределении бюллетеней
	Не позднее 

1 сентября 2015 года
	п.12 ст.63 ФЗ,

ч.13 ст.47 ОЗ


	Избирательная комиссия Ростовской области

	
	в участковые избирательные комиссии


	Не позднее чем 

за 1 день до дня голосования, в том числе досрочного голосования
	Не позднее 

08 сентября  2015 года
	п.12,13 ст.63 ФЗ,

ч.15 ст.47 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района



	45 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее чем 

за 10 дней до дня голосования, при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня голосования
	Не позднее 

2 сентября 2015

года

Не позднее 

27 августа 2015 года

для ТИК

Не позднее 

3 сентября 2015 года для УИК
	ч.2 ст.48 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района, участковые избирательные комиссии

	46 
	Проведение досрочного голосования:

	47 
	В территориальной избирательной комиссии
	За 10 - 4 дня до дня голосования


	С 02  по 08 сентября 2015 года
	ч.1 ст.48.1. ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района

	48 
	В участковой избирательной комиссии
	Не ранее чем за 
3 дня до дня голосования
	С 09 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 года 
	ч.1 ст.48.1. ОЗ
	участковые избирательные комиссии

	49 
	Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования или по ее поручению нижестоящими комиссиями с его размещением на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликованием в средствах массовой информации 
	
	
	ч.3 ст.48.1. ОЗ
	Избирательная комиссия Ростовской области,

Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района

	50 
	Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	После завершения досрочного голосования в ТИК
	
	ч.4 ст.48.1. ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района

	51 
	Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей


	Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях
	Не позднее 

8 сентября 2015 года
	ч.9 ст.48.1. ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района

	52 
	Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования
	В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	С 03 сентября 2015 года до 14.00 часов 

13 сентября 2015 года
	п.5 ст.66 ФЗ,

ч.5 ст.49 ОЗ
	Избиратели

	53 
	Проведение голосования


	Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов


	13 сентября  2015 года

с 8 до 20 часов
	п.1 ст.64 ФЗ, 

ч.1 ст.48 ОЗ


	Участковые избирательные комиссии



	54 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования


	
	ст.68 ФЗ,

ч.2 ст.51 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии



	55 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей
	
	п.26 ст.68 ФЗ,

ч.23 ст.51 ОЗ
	Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса



	56 
	Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.3 ст.15 ОЗ
	Немедленно после подписания протокола 
	
	п.29 ст.68 ФЗ,

ч.26 ст.51 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии



	57 
	Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную комиссию
	Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	
	п.30 ст.68 ФЗ,

ч.27 ст.51 ОЗ
	Участковые избирательные комиссии



	58 
	Установление итогов голосования территориальной  избирательной  комиссией
	Не позднее чем через два дня после дня голосования
	Не позднее 

16 сентября 2015 года
	п.2 ст.69 ФЗ,

ч.1 ст.52 ОЗ


	Территориальная избирательная комиссия



	59 
	Направление в ИК РО первого экземпляра протокола ТИК об итогах голосования вместе с первым экземпляром сводной таблицы с приложением особых мнений членов ТИК, жалоб (заявлений) в день голосования и принятые по ним решения (ч.11 ст.52 ОЗ)
	Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса


	
	п.1 ст.69 ФЗ, 

ч.12 ст.52 ОЗ
	Территориальная избирательная комиссия



	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	60 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов


	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области
	
	
	Избирательные комиссии

	61 
	Хранение документации избирательных комиссий 


	6 месяцев после даты проведения голосования
	До13 марта

2016 года
	ч.3 ст.57 ОЗ


	Избирательные комиссии

	62 
	Хранение бюллетеней, списков избирателей и листы поддержки кандидатов
	1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов
	
	ч.3 ст.57 ОЗ


	Избирательные комиссии

	63 
	Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий
	1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов
	
	ч.3 ст.57 ОЗ


	Избирательные комиссии

	64 
	Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию


	Не менее

12 месяцев со дня выхода программ в эфир
	
	ч.14 ст.35 ОЗ


	Организации телерадиовещания

	65 
	Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади
	Не менее 3 лет со дня голосования


	
	ч.9 ст.34 ОЗ


	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации



[image: image2.png]



	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	
	
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2015 года                                                                                             № 135-1-2 
с. Покровское
	О Календарном плане основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района по подготовке и проведению  дополнительных выборах депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г


На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 15 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»,
Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г. (приложение № 1)

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии  Н.А. Харченко
Председатель комиссии




А.В. Третьяков

Секретарь комиссии





Н.А. Харченко

Приложение № 1
к постановлению Территориальной 

избирательной комиссии 

Неклиновского  района 



   от  15 июня 2015 г. № 135-1-2

Календарный план

Основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения  по одномандатному избирательному округу 

№ 1 и покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4, 13 СЕНТЯБРЯ 2015 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Назначение выборов депутатов представительного органа муниципального образования
	Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования
	16 июня  2015 г.
	ч. 1,3 ст. 5 Областного закона № 645-ЗС от 08.08.2011г.

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Собрания депутатов Большенеклиновского и Покровского сельских поселений Неклиновского района

	2. 
	Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов
	Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов.
	17 июня 2015 г.
	ч. 2 ст. 5

Областного закона
	Собрания депутатов Большенеклиновского и Покровского сельских поселений Неклиновского района

	Образование избирательных округов, избирательных участков

	3
	Опубликование в СМИ списков избирательных участков
	Не позднее, чем за 40  дней до дня голосования
	Не позднее 3 августа 2015 г.                                                  
	п. 7 ст. 19
Федерального закона
	Глава района

	Составление списков избирателей

	4
	Направление сведений территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная  комиссия не сформирована – сразу после её образования
	17 июня 2015г.
	ч. 9, ст. 7

Областного закона
	Глава района

	5
	Составление списков избирателей по каждому избирательному участку
	не позднее чем за 12 дней до дня голосования
	Не позднее 31 августа 2015 г
	ч. 10 ст. 7 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	6
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

2 сентября 2015г.
	п. 16 ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	7
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией
	За 10дней до дня голосования
	с 2 сентября 2015г
	п. 17, ст.7

Областного  закона
	Участковые избирательные комиссии

	8
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	За 10 дней до дня голосования
	с 2 сентября 2015г
	ст.17

Федерального  закона
	Участковые избирательные комиссии

	9
	Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования
	Не позднее

8 сентября
2015 г.
	ч. 20 ст. 7

Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	10
	Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений
	
	ч.20 ст.7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	11
	Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
	В течении  24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст. 7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	12
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей
	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно
	
	ч. 21 ст. 7

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения УИК)

	13
	Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования
	Не позднее 

9 сентября
2015 г.
	ч. 22 ст. 7

Областного закона
	Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа

	14
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	не ранее 19 час. 

и не позднее 

20 час. 

12 сентября  2015
	ч. 17 ст.7

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Деятельность  избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	15
	Начало работы территориальной (муниципальной) избирательной комиссии (в случае если по решению Избирательной комиссии Ростовской области возложены обязанности муниципальной комиссии на территориальную комиссию)
	Со дня официального опубликования представительным муниципального образования решения о назначении выборов
	с 17 июня 2015г.
	ч.2 ст.12

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	16
	Начало выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
	Не ранее чем за 63 дня до дня голосования
	Не ранее

11 июля 2015 г.
	ч. 7 ст. 21

Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения

	17
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной избирательной

комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч. 1 ст. 49

Областного закона
	Кандидаты в депутаты представительных органов муниципальных образований

	18
	Создание в кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной

избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч. 1 ст. 48 Областного закона
	Кандидаты в депутаты

	19
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда

	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч. 3 ст. 49

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	20
	Представление кандидатами в ТИК финансовых отчетов:

Первый финансовый отчет

Итоговый финансовый отчет


	Одновременно с представлением документов для регистрации

Не позднее, чем через 30 дней со дня опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее 14 декабря 2015 года

	ч.9 ст. 50

Областного закона
	Кандидаты

	21
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления
	
	ч.10 ст. 50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	22
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете
	Периодически по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии
	
	п.7 ст.50

Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет

	23
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих  поступление и расходование средств специального избирательного счета
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	п.7 ст.50

Областного закона
	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет

	24
	Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в территориальную комиссию:

а) Паспортные данные;

б) Сведения о судимости;


	В течение десяти дней с момента получения представления
	
	ч.11 ст.22

Областного закона


	Соответствующие органы

	25
	Направление и опубликование в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений
	Срок устанавливает территориальная комиссия
	
	ч.13 ст.22

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	26
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч. 2 ст. 27

Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	27
	Последний срок

представления документов

для регистрации
	Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования

До 18 часов
	не позднее

31 июля 2015 года до 18 часов
	ч. 4 ст. 28

Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избира-тельного объединения

	28
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов
	Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	
	ч. 2 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	29
	Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч. 2 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения

	30
	Направление сведений в муниципальную избирательную комиссию о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах
	В течение пяти дней
	
	п.2 ст. 29

Областного закона
	Соответствующие органы

	31
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов
	Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.
	
	п.13 ст.29

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	32
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными
	Не позднее чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата.
	
	п.13 ст.29

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	33
	Принятие решения территориальной  избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	
	ч.3,4 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	34
	Окончание регистрации кандидатов в депутаты
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с

ч. 1 ст. 28 Областного закона
	10 августа
2015 г.
	ч. 3,4 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	35
	Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени
	После заседания комиссии
	
	п.13 ст.30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	36
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.8 ст. 54 ОЗ:

а) в Избирательную комиссию РО

б) в СМИ


	Немедленно

В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.14 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	37
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.8 ст. 30

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	38
	Представление в территориальную избирательную

комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее, чем за пять дней до дня голосования,

а при вынуждающих обстоятельствах не позднее чем за один день
	Не позднее

7 сентября 2015г.

Не позднее

11 сентября 2015г


	ч.15 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты в депутаты

	39
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее, чем за пять дней

до дня голосования
	Не позднее

7 сентября 2015г
	ч.17 ст. 30

Областного закона
	Избирательные объединения

	40
	Регистрация доверенных лиц кандидатов

(до пяти (5) доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом

	
	ч. 1 ст. 34

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	41
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию
	Со дня представления документов на регистрацию
	
	ст.18 Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	42
	Назначение по одному члену избирательной

комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии
	После регистрации кандидата
	
	ст. 18 Областного закона
	Кандидаты

	43
	Представление в территориальную избирательную  комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ)
	Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч. 2 ст. 32

Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона, с учетом положений второго предложения ч.2 ст.29

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	44
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования


	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

2 сентября 2015г.
	п. 2 ст. 64
Федерального  закона
	Участковые комиссии

	45
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	Периодически до дня голосования на выборах
	
	ч.7 ст.50

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	46
	Публикация в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	В течение трех дней со дня получения из ТИК
	ч. 7ст.50

Областного закона
	СМИ

	47
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов
	
	ч.1 ст.40

Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные,общественные объединения

	48
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации - за 28 дней до дня голосования.

Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 

15 августа 2015г.

до 

00 час.

12 сентября 2015г.
	ч.2 ст. 40

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	49
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования
	00 час.

12 сентября 2015г
	ч.1 ст. 40

Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	50
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию
	не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	16 августа  2015г.
	п. 6 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	51
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ
	
	ч.7 ст.38

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	52
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее

13 августа
2015 г.
	ст. 42,43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	53
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее 

13 августа
2015 г.
	ч.4, 8 ст. 43

Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	54
	Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов
	не позднее 

15 августа
2015 г.
	ч.6 ст.42

Областного закона
	Организации телерадиовещания, заинтересованные лица

	55
	Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования 
	
	ч.10 ст.42

ч.13 ст.43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	56
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки
	Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир
	
	ч.8 ст.42

ч.9 ст.43

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	57
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 

13 августа 2015г.
	ч.7 ст.45
Областного закона
	Главы сельских поселений

	58
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями
	В течение 3 дней 

со дня их подачи
	
	ч. 6 ст.44

Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	59
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	В соответствии с законодательством Российской Федерации
	
	ч.2 ст. 44

Областного закона
	Органы местного самоуправления

	60
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования
	не позднее 

18 августа
2015 г.
	ч.7 ст.54

Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	61
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее

23 августа 2015 г.
	ч.7 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	62
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
	не позднее

2 сентября
2015 г.
	ч.15 ст.54

Областного закона
	Полиграфическая организация

	63
	Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии
	
	.
	ч.16 ст.54
Областного закона
	Полиграфическая организация 

	64
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссии
	Не позднее, чем за 1 день до дня голосования,


	не позднее

11 сентября
2015 г.
	ч. 19,20 ст.54

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Голосование в день выборов.

	65
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	13 сентября
2015 г.
	ч.1 ст.55

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	66
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	В течении 10 дней до дня голосования
	с 3 сентября 2015 г
	ч.2. ч5 ст.56

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	67
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования
	Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	До

14- 00

13 сентября  2015г.
	ч. 5 ст.56
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Досрочное голосование

	68
	Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии
	за 10-4 дня до дня голосования
	со 2 сентября 2015 г. по 8 сентября 2015 г.
	ч. 1 ст. 55(1)  Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	69
	Досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях
	не ранее чем за 3 дня до дня голосования
	с 9 сентября 2015 г. по 12 сентября 2015 г.
	ч. 1 ст. 55(1)  Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	70
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч.2 ст.58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	71
	Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию
	Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий
	
	ч.27 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	72
	Передача документов, указанных

в ч. 28 ст. 58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию
	В течение 3 дней после  дня голосования
	с 14 сентября по 16 сентября
2015 г.
	ч.28 ст. 58

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	73
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней после дня голосования
	не позднее

16 сентября
2015 г.
	ч.1 ст. 59

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	74
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	не позднее

17 сентября
2015 г.
	ч.2 ст.66

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	75
	Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления
	В течение пяти дней со дня его принятия
	
	ч.7 ст. 63

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	76
	Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию копию приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата (сообщение производится в формах, предусмотренных пунктом 17 статьи 57 Областного закона)
	В течение пяти дней после определения результатов выборов
	
	ч.1 ст. 63

Областного закона
	Избранные депутаты представительных органов местного самоуправления

	77
	Регистрация избранных депутатов
	На основании постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления
	
	ч.7 ст. 63

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	78
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	Не позднее 2 месяцев со дня голосования
	не позднее

13 ноября
2015 г.
	ч.5 ст.66

Областного закона
	СМИ

	79
	Представление в территориальную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования,
	не позднее

22 сентября
2015 г.
	ч.4 ст.47

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	80
	Предоставление в муниципальное образование отчета о расходовании избирательных средств на выборах
	Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее

27 октября
2015 г.
	ч.3 ст. 48

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	81
	Полномочия членов избирательных комиссий  с правом совещательного голоса
	Прекращаются в  день после окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29

Федерального закона№67-ФЗ от 12.06.2002г.
	Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса

	82
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения,  либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов
	
	ч.4 ст. 34

Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	83
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.50 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов
	
	ч.5 ст.33

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	84
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования- немедленно
	
	ч.3 ст. 11

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии

	85
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки.
	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.4 ст.11

Областного закона
	Территориальная, участковые избирательные комиссии

	86
	Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст. 11

Областного закона
	Правоохранительные органы

	87
	Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти
	
	
	ч.4 ст. 11

Областного закона
	Органы исполнительной власти


_1495885036.doc
[image: image1.png]






_1432619812.doc
[image: image1.png]






