
[image: image1.png]



	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	
	
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2011 года







№ 5-2
с. Покровское

	О Комплексном плане территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 4 декабря 2011 года


На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный  план территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии 

Н.А. Харченко

Председатель комиссии


          

       А.В. Третьяков
Секретарь комиссии





Н.А. Харченко
УТВЕРЖДЕНО

постановлением ТИК 

от 05 октября 2011года № 5-2
Комплексный  план мероприятий территориальной избирательной комиссии  Неклиновского района
по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

4 декабря 2011 года 
I  Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии

	№
	Перечень обсуждаемых вопросов
	Ответственный за подготовку вопроса

	октябрь

	1
	О создании рабочей группы по рассмотрению и анализу жалоб, заявлений  граждан, поступающих в территориальную избирательную комиссию на действия (бездействия) УИК в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
	председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2
	О назначении уполномоченного по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением избирательных прав граждан
	председатель ТИК- А.В. Третьяков



	3
	О выделении и оборудовании на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	4
	О сообщении территориальной избирательной комиссией  о сроках и порядке представления предложений по кандидатам в состав участковых избирательных комиссий
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко 

	5
	О формировании рабочей группы по рассмотрению предложений в состав участковых избирательных комиссий
	зам. председателя Э.Ч. Юсубова



	
	ноябрь
	

	1
	Об утверждении количественного состава УИК
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2
	О формировании участковых избирательных комиссий
	председатель ТИК- А.В. Третьяков



	3
	О назначении председателей УИК
	председатель ТИК- А.В. Третьяков



	4
	О графике проведения первых заседаний участковых избирательных комиссий
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	5
	О работе УИК со списком избирателей 
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	6
	О распределении открепительных удостоверений, передаваемых в участковые избирательные комиссии 
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	7
	Об определении количества избирательных бюллетеней, передаваемых в участковые избирательные комиссии
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	8
	Об опыте работы УИК № 1892, № 1903, № 1908, №1954  по информированию избирателей о месте и времени голосования
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	9
	Об опыте работы УИК № 1888, № 1924, № 1930, № 1941 по уточнению списка избирателей
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	10
	О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	11
	Об обеспечении сохранности избирательных бюллетеней на избирательных участках
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	12
	О порядке работы УИК с избирательными бюллетенями
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	13
	Об утверждении схемы связи с участковыми избирательными комиссиями
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	14
	Об утверждении режима работы Неклиновской ТИК в день выборов
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	15
	О формировании рабочей группы по контролю за использованием государственной  автоматизированной системы ГАС «Выборы».
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	декабрь

	1
	Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	2
	Об утверждении протокола территориальной избирательной комиссии по итогам голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	3
	О премировании председателей участковых избирательных комиссий и членов территориальной избирательной  комиссии
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	4
	О результатах сдачи избирательной документации УИК.
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	5
	О результатах сдачи председателями УИК финансового отчета
	зам. председателя - Э.Ч. Юсубова

	6
	Об обзорно- аналитической справке ТИК
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	7
	Об утверждении финансового отчета ТИК по итогам проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	8
	О премировании членов ТИК
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков


II. Мероприятия по обеспечению функционирования 

избирательных комиссий.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответствен-ный

	1
	Совместная подготовка с Администрацией района помещений УИК, определение мест голосования, мест для размещения агитационных материалов, проведения встреч с избирателями
	октябрь
	Глава района – А.И. Журавлев

Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2
	Проведение работы по оборудованию мест работы ТИК, УИК согласно нормативов.
	октябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков – главы сельских поселений

	3
	Контроль за работой ГАС «Выборы». Обработка сведений об избирателях полученных от Главы района
	В течение всего периода
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

системный администратор О.Ю. Старунова

	4
	Направление писем в УФМС, суд, военкомат, ЗАГС, главам сельских поселений о еженедельном информировании территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений  об избирателях.
	октябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

руководители учреждений

	5
	Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей.
	в соответствии с требованиями законодательства
	Глава района – А.И. Журавлев



	6
	Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о выдвижении и регистрации федеральных списков кандидатов.
	Систематически, еженедельно
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

секретарь ТИК- Н.А. Харченко



	7
	Образование избирательных участков
	октябрь
	Глава района – А.И. Журавлев

	8
	Формирование УИК
	ноябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	9
	Назначение председателей УИК
	ноябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	10
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям.
	ноябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	11
	Получение ТИК открепительных удостоверений
	октябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	12
	Передача открепительных удостоверений и направление в участковые избирательные комиссии выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей.
	ноябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	13
	Получение избирательных бюллетеней ТИК
	ноябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	14
	 Передача избирательных бюллетеней в УИК
	декабрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко.

	15
	Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в территориальной избирательной комиссии.
	5 декабря 2011
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

секретарь ТИК- Н.А. Харченко


III. Организационно-методическая работа.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответственный

	1
	Проведение семинара-совещания с субъектами выдвижения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий (общественные объединения, политические партии, органы местного самоуправления).
	октябрь-ноябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2
	Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроках приема предложений по составам УИК
	октябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	3
	Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
	весь период
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	4
	Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий. 
	октябрь
	Рабочая группа ТИК

	
	1.6. Проведение первых организационных заседаний УИК.
	ноябрь
	Председатель УИК

	5
	Закрепление члена ТИК с правом решающего голоса за участковой избирательной комиссией для оказания методической и практической помощи.
	ноябрь
	ТИК

	6
	Контроль за размещение агитационных материалов на территории района
	октябрь-декабрь
	член ТИК – И.А. Дрокина

	7
	Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий.
	октябрь-декабрь
	член ТИК – С.Д. Кондратюк

	8
	Оказание организационно-правовой и методической помощи УИК по подготовке и проведению выборов
	октябрь-декабрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	9
	Подготовить копии постановлений для УИК:

- постановление ТИК о формировании состава комиссии; 

- постановление ТИК о назначении председателя УИК;

- постановление Главы администрации района об образовании избирательного участка, описание его границ;

- номера телефонов учреждений, организаций и служб, необходимых при возникновении аварийных ситуаций;

- примерный план работы УИК.
	ноябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	10
	Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов 
	По графику
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	11
	Подготовить стенд с иллюстрациями по оформлению помещений УИК, помещений для голосования, размещению оборудования.
	ноябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	12
	Направление избирателям приглашения для участия в выборах.
	ноябрь
	УИК

	13
	Прием избирательной документации от участковых избирательных комиссий.
	Согласно графику
	ТИК

	14
	Публикация в газете «Приазовская степь» основных этапов избирательного процесса.
	октябрь - декабрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	15
	Совместное совещание ТИК с Администрацией района, организациями и предприятиями района по взаимодействию в день голосования.
	ноябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков




IV. Мероприятия подготовки членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответственный

	1
	Межрайонный семинар- практикум с руководящим составом членов ТИК, УИК
	ноябрь
	ТИК Неклиновского района, М-Курганского района, Куйбышевского района, Родионово-Несвитайского района, Мясниковского района

	2
	Обучение членов ТИК, УИК и резерва организаторов выборов
	октябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	3
	Программа обучения членов ТИК, УИК
	
	

	
	Тема 1. Изучение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»         

Тема 2.  Изучение Федерального закона         «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
	2 ч

октябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 3. Избирательные комиссии. Наблюдатели.

3.1. Система и статус избирательных комиссий.

3.2. Порядок формирования избирательных комиссий.

3.3. Организация деятельности.

3.4. Статус членов избирательных комиссий.

3.5. Избирательные участки

3.6. Порядок включения в список избирателей.

3.7. Наблюдатели.

3.8. Гласность в деятельности комиссии
	2 ч

октябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 4. Предвыборная агитация.

4.1. Предвыборная агитация. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и в периодических печатных изданиях.

4.2. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации.
	2 ч

октябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 5. Политические партии

5.1.Участие политических партий в выборах депутатов Государственной Думы

5.2. Уполномоченные представители политических партий.
	2 ч

октябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 6. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования.

6.1. Помещение для голосования.

6.2. Избирательный бюллетень.

6.3. Порядок голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования.

6.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола УИК.

6.5. Порядок установления итогов   голосования территориальной избирательной комиссией.
	4 ч

октябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	4
	Кустовые семинары с членами УИК
	ноябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК


V. Правовое просвещение избирателей в период подготовки проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого  созыва 

Перечень основных мероприятий территориальной избирательной комиссии  учреждений культуры , образования по повышению электоральной активности избирателей.

	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственный

	Межрайонный шахматный турнир «Хрустальная ладья»
	октябрь-декабрь
	ТИК Неклиновского района, М-Курганского района, Куйбышевского района, Родионово-Несвитайского района, Мясниковского района

	Систематическое информирование избирателей о ходе подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации через районную  газету  «Приазовская степь»
	Еженедельно
	ТИК

	Памятки:

«10 причин пойти на выборы»

«Словарик молодого избирателя»

«Знать, чтобы сделать свой выбор»
	октябрь
	ЦБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Пресс-досье «Политпрогноз: все о партиях»
	октябрь
	ЦБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Мини-опрос «Твоё отношение к выборам»
	октябрь
	ЦБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Молодёжная акция «Я буду голосовать!»
	октябрь
	ЦБ, СБ,б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Урок права «Молодому избирателю о выборах»
	октябрь
	Б-Неклиновская СБ

Лакедемоновская СБ

Синявская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Молодёжный правовой лекторий

«Молодёжь, проголосуй за своё будущее »

(Клуб «Молодой избиратель»)
	октябрь
	Самбекская СБ Приморская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Урок правовых знаний «Правовая культура избирателя»
	октябрь
	Мержановская б/ф Н-Приморская б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Деловая игра «Избирательный процесс от А до Я»
	октябрь
	Троицкая СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Проведение районного конкурса среди школьников на лучшее сочинение по теме: «Если бы депутатом выбрали меня»
	октябрь
	Общеобразовательные учреждения района

	Проведение районного семинара для специалистов учреждений культуры «Роль учреждений культуры в повышении электоральной активности избирателей» 
	    октябрь
	член ТИК Кошкарева Т.Н. 

Фоменко С.А.

	Межрайонный автопробег с выступление агитбригад «Не стой в стороне – выбирай»
	октябрь
	ТИК Неклиновского района, М-Курганского района, Куйбышевского района, Родионово-Несвитайского района, Мясниковского района

	Встречи с учащимися школ района по разъяснению федерального избирательного законодательства.
	октябрь-ноябрь 2007
	ТИК

	Районный конкурс культурно-просветительных программ по правовому воспитанию населения «Политика. Право. Выборы.»
	Октябрь- ноябрь
	Кошкарева Т.Н.- член ТИК

Слепушкина И.Н.



	Участие членов территориальной  и участковых комиссий в работе клубов «Молодой избиратель» и других общественно-политических клубов.
	Октябрь- ноябрь
	Кошкарева Т.Н.- член ТИК

Лебедева Г.А.

Надолинская С.В.

Запорожец Ю.В.

Попова С.А.

Ковалева О. А.

Танюкевич Л.Н.

	Выход радиогазет 
	
	ТИК

Горбенко В.Ф.

Шпорт Л.П.

Ковалева О. А.

Шишкин Б.В.

Василец А.Н.

Левченко В.В.

Васютченко П.А.

Корнилов Н.В.

Творогова Е.Б.

Кривоносов С.Л.

	Деловая игра

«Кому сегодня доверяет молодежь России?»

(Клуб «Молодой избиратель»)
	ноябрь
	ЦБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Конкурсная программа среди молодых избирателей «Идем на выборы впервые».
	Ноябрь 


	Комитет по молодежной политике, ТИК

	Встреча с молодыми избирателями «Идём на выборы впервые»
	ноябрь
	В-Ханжоновская СБ Фёдоровская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Блиц час «О тех, кто хочет быть избранным»
	ноябрь
	Мержановская б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Вечер вопросов и ответов

«За кем идти? Кому верить?» (Клуб «Молодой избиратель»)
	ноябрь
	Ефремовская б/ф Фёдоровская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Межрайонная молодежная конкурсная программа «Избирательный марафон «Знаешь ли ты Закон»
	ноябрь
	ТИК Неклиновского района, М-Курганского района, Куйбышевского района, Родионово-Несвитайского района, Мясниковского района

	Деловая игра

«Чтобы я сделал для страны, став депутатом

Госдумы?»
	ноябрь
	Советинская СБ Н-Бессергеновекая СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Социальный урок «Мы голосуем впервые»
	ноябрь
	В-Вознесеновская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Агитпредставления «Ты гражданин, а это значит …», «Здесь наш дом – здесь нам жить»
	Ноябрь –декабрь
	ТИК

Горбенко В.Ф.

Шинкарев М.П.

Шпорт Л.П.

Васютченко П.А.

Корнилов Н.В.

Субботин В. А.

Лебедева Г.А.

Кривоносов С.Л.

Творогова Е.Б.

	Ток-шоу «Если не мы, то кто же?», «Готов ли ты к выборам»
	Ноябрь –декабрь
	член ТИК

 Т.Н. Кошкарева

Горбенко В.Ф.

Шишкин Б.В.

Запорожец Ю.В.

Попова С.А.

Лаврова О.Г.

Кучкина Л.Ф.

	Культурно-просветительных программ по правовому воспитанию населения, устные журналы, круглые столы, правовые уроки, ролевые игры с участием юристов, представителей  сельских администраций.
	Ноябрь –декабрь
	все руководители культурных учреждений, ТИК



	Актуальный час

«Каким Вы видите депутата

Государственной Думы?»
	декабрь
	А-Мелентьевская СБ Боковская б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Деловая игра

«©делай свой выбор вместе с нами»

(Клуб «Молодой избиратель»)
	декабрь

■
	ЦБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Правовой час «Россия выбирает депутатов»
	декабрь
	Синявская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Спор час «Какого депутата ждут россияне? »
	декабрь
	Натальевская СБ

	Вечер вопросов и ответов «О тех, кто хочет быть избранным?»
	декабрь
	Носовская СБ Приморская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	 Информ-минутка

«Дон от выборов до выборов»
	декабрь
	Б-Неклиновская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Актуальный разговор «Как жить дальше - выбираем сами»
	декабрь
	Приютинская б/ф Петрушинская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Правовой час «Сделаем этот важный выбор»
	декабрь
	Натальевская СБ, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	День молодого избирателя «Я буду голосовать»
	декабрь
	ЦБ,СБ,б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Дискуссия

«Выборы; об этом сегодня спорят,

предлагают, размышляют»
	декабрь
	Николаевская СБ Беглицкая б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Экспресс - обзоры

«Выборы-2011: представляем кандидатов...»

(Кольцевая эстафета)
	декабрь
	К-Десантская СБ

Весёдовская б/ф

З-Коса б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Дискуссия

«Что мы потеряем, если не пойдем на

выборы?»
	декабрь
	А-Мелентьевская СБ Бессергеновская б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Социальный урок

«Твоя гражданская позиция»

(Клуб «Молодой избиратель»)
	декабрь
	Отрадненская б/ф

Н-Бессергеновская б/ф, член ТИК Юсубова Э.Ч.

	Концертные программы на избирательных участках
	4 декабря
	ТИК, руководители культурных учреждений района


Председатель комиссии





А.В. Третьяков

_1137568376.doc
[image: image1.png]






