
[image: image1.png]



	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	
	
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2014 года                                                                                                № 121-2 
с. Покровское

	О Комплексном плане Территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября 2014 г




На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный  план Территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября 2014 г
 (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии 

Н.А. Харченко

Председатель комиссии


          

       А.В. Третьяков
Секретарь комиссии






Н.А.Харченко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением ТИК 

от 21 июня 2014 года № 121-2
Комплексный  план мероприятий Территориальной избирательной комиссии  Неклиновского района по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября 2014 г
I  Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Территориальной избирательной комиссии

	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за подготовку вопроса

	Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации  при подготовке и проведении выборов

	1.1
	Подготовка Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июнь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко,

 член ТИК Ю.В. Баркова

	1.2
	Подготовка  комплексного плана Территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению  дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июнь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко
член ТИК Ю.В. Баркова

	1.3
	О создании рабочей группы по рассмотрению и анализу жалоб, заявлений  граждан, поступающих в Территориальную избирательную комиссию на действия (бездействия) УИК в период подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июнь
	председатель ТИК- А.В. Третьяков
член ТТК С.Д. Кондратюк


	1.4
	О наделении членов Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочием по составлению             протоколов  об  административных правонарушениях
	июнь
	председатель ТИК- А.В. Третьяков, член ТИК С.Д. Кондратюк


	1.5
	Анализ информации о количестве и категориях избирателей с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированных на территории округа
	до 1 ноября
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко
член ТИК Т.Н. Кошкарева

	Раздел 2. Обеспечение функционирования избирательной системы Ростовской области

	2.1
	Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов Территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам Территориальной избирательной комиссии  в период подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июнь
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	2.2
	О распределении средств местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района на подготовку и проведение  дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г   утверждении сметы расходов Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района, участковых избирательных комиссий
	июнь
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	2.3
	О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района  на период подготовки и поведения  дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июнь
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	2.4
	Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района  с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной (штатной) основе, на  февраль-апрель 2014 года


	июнь
	член  комиссии Ю.В. Баркова

	2.5
	О заключении договоров о полной материальной ответственности с кассиром Территориальной избирательной комиссии, с  председателями участковых избирательных комиссий по дополнительным выборам депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июнь
	председатель  комиссии А.В. Третьяков член ТИК Ю.В. Баркова

	2.6
	Об определении количества подписей необходимых для регистрации кандидата в депутаты  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июль
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	2.7
	Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей по  дополнительным выборам депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г .
	июль
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	2.8
	Об утверждении формы списка кандидатов по одномандатному избирательному округу по дополнительным выборам депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июль
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	2.9
	О составе рабочей группы  ТИК Неклиновского района  по приему документов от кандидатов в  депутаты   Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г, и проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных листах
	июль
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	2.10
	О формировании рабочей группы по проверке подписных листов
	июль
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.11
	Разработка и утверждение перечня печатной продукции, изготавливаемой для проведения дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июль
	председатель  комиссии А.В. Третьяков член ТИК Ю.В. Баркова, член ТИК Кошкарева Т.Н.

	2.12
	Разработка текстов печатной продукции депутатов  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июль
	председатель  комиссии А.В. Третьяков член ТИК Ю.В. Баркова

	2.13
	Определение количества подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июль
	председатель  комиссии А.В. Третьяков, секретарь ТИК Н.А. Харченко

	2.14
	Подготовка и направление писем с информацией о назначении выборов, с целью создания рабочих групп  и выделение специалистов в состав КРС при  ТИК  в Юго-Западный банк Сбербанка России,  ГУ МВД России по РО, УФСБ по РО, УФНС по РО, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО
	июль
	председатель  комиссии А.В. Третьяков
член комиссии И.А. Дрокина

	2.15
	Контроль за созданием кандидатами, собственных избирательных фондов для финансирования избирательной кампании
	июль- сентябрь
	председатель  комиссии А.В. Третьяков
член комиссии И.А. Дрокина

	2.16
	Проведение проверок правильности и правомочности внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований и предельных размеров внесения денежных средств в избирательные фонды избирательных объединений, кандидатов а также соблюдения предельных сумм расходов
	июль
	председатель  комиссии А.В. Третьяков
член комиссии И.А. Дрокина

	2.17
	Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной службе при Территориальной избирательной комиссии
	июль
	член ТИК – И.А. Дрокина

	2.18
	О формировании состава контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии
	июль
	член ТИК – И.А. Дрокина

	2.19
	Контроль за работой ГАС «Выборы». Обработка сведений об избирателях, полученных от Главы района
	В течение всего периода
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

системный администратор О.Ю. Монзикова

	2.20
	Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей.
	23 июля

2014 г.
	Глава района – А.И. Журавлев



	2.21
	Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов.
	Систематически, еженедельно
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

секретарь ТИК- Н.А. Харченко член ТИК Ю.В. Баркова, член ТИК Кошкарева Т.Н.


	2.22
	Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов 
	весь период
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2.23
	Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов 
	По графику

	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	2.24
	Обучение членов ТИК, УИК и резерва организаторов выборов
	весь период 
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК, член ТИК Т.А. Ловкина

	2.25

	Тема 1. Изучение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»         

Тема 2.  Изучение Областного закона         «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области».

Тема 3. Изучение Областного закона         «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

Тема 4. Изучение Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в РО»
	2 ч

июнь- июль
	Зам. председателя Э.Ч. Юсубова, Харченко Н.А. – секретарь ТИК член ТИК Т.А. Ловкина



	
	Тема 3. Избирательные комиссии. Наблюдатели.

3.1. Система и статус избирательных комиссий.

3.2. Порядок формирования избирательных комиссий.

3.3. Организация деятельности.

3.4. Статус членов избирательных комиссий.

3.5. Избирательные участки

3.6. Порядок включения в список избирателей.

3.7. Наблюдатели.

3.8. Гласность в деятельности комиссии
	2 ч

август - сентябрь
	Зам. председателя Э.Ч. Юсубова, Харченко Н.А. – секретарь ТИК член ТИК Т.А. Ловкина



	
	Тема 4. Предвыборная агитация.

4.1. Предвыборная агитация. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и в периодических печатных изданиях.

4.2. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации.
	2 ч

август - сентябрь
	Зам. председателя Э.Ч. Юсубова, Харченко Н.А. – секретарь ТИК член ТИК Т.А. Ловкина



	
	Тема 5. Субъекты выдвижения

5.1.Участие политических партий в выборах 

5.2. Уполномоченные представители политических партий.
	2 ч

август - сентябрь
	Зам. председателя Э.Ч. Юсубова, Харченко Н.А. – секретарь ТИК член ТИК Т.А. Ловкина



	
	Тема 6. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования.

6.1. Помещение для голосования.

6.2. Избирательный бюллетень.

6.3. Порядок голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования.

6.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола УИК.

6.5. Порядок установления итогов   голосования Территориальной избирательной комиссией.
	4 ч

сентябрь
	Зам. председателя Э.Ч. Юсубова, Харченко Н.А. – секретарь ТИК член ТИК Т.А. Ловкина



	2.26
	Кустовые семинары с членами УИК
	август - сентябрь
	Зам. председателя Э.Ч. Юсубова, Харченко Н.А. – секретарь ТИК член ТИК Т.А. Ловкина, член комиссии Ю.В. Баркова

	2.27
	Прием и проверка финансовых отчетов от кандидатов, избирательных объединений по Ростовской области  по итогам дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	сентябрь-октябрь
	член комиссии И.А. Дрокина

	2.28
	Направление в СМИ и размещение на сайте в сети Интернет  первых финансовых отчетов кандидатов
	июль-сентябрь
	член комиссии И.А. Дрокина

	2.29
	Проведение работ по подготовке и использованию при голосовании комплексов обработки избирательных бюллетеней, в том числе: обучение членов ТИК, УИК; размещение в печатных СМИ информации об использовании КОИБ на выборах, контроль за доставкой комплексов в соответствующие участковые комиссии, организационно-техническая поддержка обеспечения функционирования КОИБ, в том числе в день голосования, контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к месту хранения.
	в соответствии с планом графиком проведения работ по подготовке и использованию при голосовании КОБ
	председатель  комиссии А.В. Третьяков, системный администратор О.Ю. Монзикова

	2.30
	Выезд членов территориальной избирательной комиссии  в участковые избирательные комиссии в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении дополнительных выборов  депутатов  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	весь период
	Зам. председателя Э.Ч. Юсубова, Харченко Н.А. – секретарь ТИК член ТИК Т.А. Ловкина, член комиссии Ю.В. Баркова

	2.31
	Публикация в газете «Приазовская степь» основных этапов избирательного процесса.
	июнь- сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко член комиссии Ю.В. Баркова

	2.32
	Обеспечение участковых избирательных комиссий печатной продукцией, изготавливаемой на выборы депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	июль- сентябрь
	секретарь комиссии Н.А. Харченко член комиссии Ю.В. Баркова, член ТИК Т.Н. Кошкарева

	2.33
	О регистрации кандидатов 
	август-сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	2.34
	О работе ТИК по уточнению списков избирателей
	июнь- сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.35
	Контроль за размещением агитационных материалов на территории района
	июль - сентябрь
	член ТИК – И.А. Дрокина

	2.36
	Об утверждении текста бюллетеней по выборам депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.37
	Ввод в программу «Чистый Дон» образцов агитационных материалов (плакатов, листовок и иных видов), представленных в ТИК избирательными объединениями, кандидатами
	август- сентябрь
	член ТИК – И.А. Дрокина

	2.38
	Обеспечение участковых избирательных комиссий необходимым технологическим оборудованием на выборы  депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	сентябрь
	председатель  комиссии А.В. Третьяков

	2.39
	О работе УИК со списком избирателей
	сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.40
	О работе УИК по информированию избирателей о месте и времени голосования
	сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.41
	Об определении количества избирательных бюллетеней, передаваемых в участковые избирательные комиссии
	сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.42
	Совместная подготовка с Администрацией района помещений УИК, определение мест голосования, мест для размещения агитационных материалов, помещений для проведения встреч с избирателями, находящимися в муниципальной собственности
	август -сентябрь
	Главы поселений – 

Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2.43
	Проведение работы по оборудованию мест работы ТИК, УИК согласно нормативов.
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков – главы сельских поселений

	2.44
	Направление писем в УФМС, суд, военкомат, ЗАГС, главам сельских поселений о еженедельном представлении в Территориальную избирательную комиссию об изменениях сведений ранее представленных для составления списков избирателей сведений  об избирателях.
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

руководители учреждений

	2.45
	Размещение заказа на изготовление бюллетеней  по дополнительным выборам депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г 1
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

член комиссии Ю.В. Баркова

	2.46
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям.
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	2.47
	Получение избирательных бюллетеней ТИК
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков Председатель ТИК- А.В. Третьяков член комиссии Ю.В. Баркова

	2.48
	Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) Территориальной и участковых избирательных комиссий.
	весь период
	член ТИК – С.Д. Кондратюк

	2.49
	Оказание организационно-правовой и методической помощи УИК по подготовке и проведению выборов
	август- сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко член комиссии Ю.В. Баркова


	2.50
	Направление избирателям приглашения для участия в выборах.
	сентябрь
	УИК

	2.51
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	сентябрь
	председатели УИК

	2.52
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения  списка избирателей
	сентябрь
	УИК

	2.53
	О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.54
	 Передача избирательных бюллетеней, специальных знаков, открепительных удостоверений в УИК
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко. член комиссии Ю.В. Баркова

	2.55
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии


	13 сентября 2014 г
	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий

	2.56
	Прием информации о ходе голосования из участковых  избирательных комиссий 14 сентября 2014
	14 сентября 2014 г.
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко.

	2.57
	Об обеспечении сохранности избирательных бюллетеней на избирательных участках
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков член комиссии Ю.В. Баркова

	2.58
	Об утверждении схемы связи с участковыми избирательными комиссиями
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	2.59
	Об утверждении режима работы ТИК Неклиновского района  в день выборов
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	2.60
	О формировании рабочей группы по контролю за использованием государственной  автоматизированной системы ГАС «Выборы».
	сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.61
	Установление итогов голосования Территориальной избирательной комиссией по дополнительным выборам депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	2.62
	Об утверждении протокола Территориальной избирательной комиссии по итогам голосования 
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	2.63
	О премировании председателей участковых избирательных комиссий и членов Территориальной избирательной  комиссии
	сентябрь- октябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	2.64
	Прием финансовых отчетов УИК о фактических расходах средств областного, местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительным выборам депутата  Собрания депутатов Приморского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 3 и Самбекского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 10 14 сентября  2014 г
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков, бухгалтер ТИК Л.Авдеенко

	2.65
	О результатах сдачи избирательной документации УИК.
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	2.66
	О результатах сдачи председателями УИК финансового отчета
	сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	2.67
	Об обзорно- аналитической справке ТИК
	сентябрь
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко, член ТИК Ю.В. Баркова

	2.68
	Об утверждении финансовых отчетов ТИК по итогам проведения выборов  14 сентября 2014г
	октябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	2.69
	О премировании членов ТИК
	октябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	2.70
	Подготовить копии постановлений для УИК:

- номера телефонов учреждений, организаций и служб, необходимых при возникновении аварийных ситуаций;

- примерный план работы УИК.
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко, член ТИК Ю.В. Баркова

	2.71
	Закрепление члена ТИК с правом решающего голоса за участковыми избирательными комиссиями для оказания методической и практической помощи.
	весь период
	член ТИК Ю.В. Баркова

	2.72
	Подготовить стенд с иллюстрациями по оформлению помещений УИК, помещений для голосования, размещению оборудования.
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	2.73
	Совместное совещание ТИК с Администрациями Приморского и Самбекского сельских поселений по взаимодействию в день голосования.
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2.74
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)


	сентябрь
	Председатели участковых избирательных комиссий

	2.75
	 Передача избирательных бюллетеней, специальных знаков, в УИК
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко.

	2.76
	Прием информации о ходе голосования из участковых  избирательных комиссий 14 сентября 2014 г.
	14 сентября 2014 года.
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко.

	2.77
	Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в Территориальной избирательной комиссии.
	15 сентября 2014 года
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	Раздел 3.  Правовое просвещение избирателей в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Приморского и Самбекского сельского поселения Неклиновского района 

Перечень основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии  учреждений культуры, образования по повышению электоральной активности избирателей.


	№

п/п
	Наименование подраздела, мероприятия
	Срок исполнения.
	Количество, периодичность.
	Ответственный исполнитель, форма реализации.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Социологическое исследование и аналитическое сопровождение избирательного процесса.

	1
	Организация и проведение социологических исследований 

- по выявлению степени активности избирателей Приморского и Самбекского сельского поселения Неклиновского района в период подготовки к выборам.

- по выявлению рейтинга кандидатов в депутаты Собрания депутатов Приморского и Самбекского сельского поселения Неклиновского района 
	июнь - июль 2014 г.
	1 раз в месяц
	ТИК, Администрация района

	1.2.  Мониторинг отражения хода подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Неклиновского района по одномандатному избирательному округу № 21

	1.2.1
	-  Предвыборная ситуация (до официального опубликования решения о назначении даты выборов);

-  ход и результаты выборов;

- конфликтные электоральные ситуации (споры);

-  влияние публикаций в СМИ на готовность избирателей принять участие в голосовании.
	июнь-сентябрь  2014г.


	1 раз в месяц
	ТИК

	1.2.2
	Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию», организованную ТИК и обращений избирателей в ТИК.
	июнь-сентябрь  2014г.


	Аналитический обзор (2 раза в месяц)


	ТИК

	2. Информирование избирателей через средства массовой информации.

	2.1
	Доставка в участковые избирательные комиссии печатных информационных материалов (плакатов) для размещения на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий,  в помещениях для голосования по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
	Июль-сентябрь  2014г.


	Весь период
	ТИК

	2.2
	Создание и наполнение в районной  газете, на официальном сайте ТИК информации о ходе избирательной компании
	июнь-сентябрь  2014г.
	Весь период
	ТИК, редакция газеты.

	2.3
	Информационно-разъяснительная работа учебно-методического центра  на базе МЦБ с избирателями
	июнь-сентябрь  2014г.
	Весь период
	ТИК, ЦБС

	
	
	
	
	

	3. Обучение организаторов выборов и других участников избирательной кампании.

	3.1
	Подготовка и проведение  учебного занятия с участковыми избирательными комиссиями при участии представителей местных отделений политических партий по организации наблюдения за выборами.
	август  2014 г.


	1 занятие (1 час).
	Харченко Н.А.

	3.2
	Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе учреждений образования, культуры, библиотек.
	июнь-сентябрь  2014г.
	Весь период
	ТИК, учреждения культуры, образования

	3.3
	Организация и проведение семинаров с организаторами выборов по вопросам участия в выборах:

-  военнослужащих;

- представителей правоохранительных органов;

-  инвалидов и физически малоподвижных;

-  избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения);

-   избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания;
	август-сентябрь  2014г.
	2 занятие (2 часа).
	ТИК

	4. Проведение выставочных мероприятий.

	4.1
	Разработка и проведение стационарных и передвижных выставочных экспозиций по выборной тематике в учреждениях культуры.
	июнь-сентябрь  2014г.
	Весь период
	ТИК, учреждения культуры

	

	5. Организационно-методическое обеспечение и использование наружных средств информации.

	5.1
	Размещение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов (банеры, информационные  плакаты и т.д.).
	июнь-сентябрь  2014г.
	Весь период
	ТИК.

	5.2
	Организация и проведение промо-акций, информирующих избирателей о предстоящих выборах.
	июнь-сентябрь  2014г.
	Весь период
	ТИК, учреждения культуры

	.  Организация культурно- массовых мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

	6.  Организация культурно- массовых мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

	6.1
	Агитпредставления, агитконцерты, концертные программы «Навстречу своему будущему»
	июнь-сентябрь  2014г.
	2 раза в месяц
	ТИК,

Приморский и Самбекский СДК

	6.2
	Выход информационных радиогазет «Ты гражданин, а это значит…» 
	июнь-сентябрь  2014г.
	1 раз в неделю
	ТИК,

Приморский и Самбекский СДК

	6.3
	Проведение диско-шоу и дискотек с агитационными призывами к участию в выборах
	апрель 2014 г.
	2 раза в месяц
	ТИК,

Приморский и Самбекский СДК

	6.4
	Информационно - познавательные программы на тему «История избирательного права на Дону»
	апрель 2014г.
	1 раз в месяц
	ТИК,

Приморский и Самбекский СДК

	6.5
	Диспуты, дискуссии, вечера вопросов и ответов  на тему «Отношение молодежи к выборам»
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры и образования 

	6.6
	Встречи, викторины, блиц-опросы  беседы, актуальные диалоги с молодыми избирателями на тему «Молодежь о выборах»
	в течение года
	1 раз в месяц
	ТИК,

Приморский и Самбекский СДК

	6.7
	Дни, часы информации, экспресс-информация «Кого выбирает Дон»
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры 

	6.8
	Викторины, блиц-опросы  на тему «Молодежь о выборах»
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры  и образования

	6.9
	Уроки правовых знаний, правовые часы «От правовых знаний к правовой культуре»
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры и образования

	Раздел 4 Анализ итогов избирательных компаний



	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за подготовку вопроса

	4.1
	Прием итоговой документации из участковых избирательных комиссий.

Проверка правильности составления итоговых документов, выполнения контрольных соотношений.

(первые экземпляры протоколов УИК)
	14 сентября 2014 г.
	председатель ТИК А.В. Третьяков, секретарь комиссии Н.А. Харченко член ТИК Ю.В. Баркова

	4.2
	Суммирование данных, содержащихся в протоколах УИК об итогах голосования. Составление сводной таблицы и протокола ТИК о результатах выборов по одномандатному избирательному округу.

Подготовка проекта постановления ТИК о результатах выборов депутатов  Приморского и Самбекского сельского поселения Неклиновского района
	14 сентября 2014 г.
	председатель ТИК А.В. Третьяков, секретарь комиссии Н.А. Харченко член ТИК Ю.В. Баркова

	4.3
	Официальное опубликование постановления территориальной избирательной комиссией о результатах выборов 
	 В течение 5 дней со дня его принятия
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	4.4
	Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах депутатов 14 сентября 2014 года
	до 27 сентября 2014г.
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	4.5
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе ТИК, и данных, которых содержаться в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов
	не позднее 14 ноября 2014 г.
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	4.6
	Прием от  кандидатов итоговых финансовых отчетов, сведений о нарушениях избирательного  законодательства  при агитации и финансировании и мер принятых по ним. 
	не позднее 15 декабря 2014 г.
	член комиссии И.А. Дрокина


Председатель комиссии





А.В. Третьяков

Секретарь комиссии





Н.А. Харченко

_1432619813.doc
[image: image1.png]






