| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля  2012 года								№ 32-2

с. Покровское

О Комплексном плане территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов Сельских поселений 14 октября 2012 года

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 13 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» и статьи 14 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный  план территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии

Н.А. Харченко

Председатель комиссии			          		       А.В. Третьяков

Секретарь комиссии						Н.А. Харченко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением ТИК

от 25 июля  2012года № 32-2

Комплексный  план мероприятий территориальной избирательной комиссии  Неклиновского района по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений  14  октября 2012 года

I  Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии

| № | Перечень обсуждаемых вопросов | Ответственный за подготовку вопроса |
| --- | --- | --- |
| июль |  |  |
| 1 | О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
| 2 | О Комплексном плане территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
| 3 | О создании рабочей группы по рассмотрению и анализу жалоб, заявлений граждан, поступающих в территориальную избирательную комиссию на действия (бездействия) УИК в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года | председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 4 | О наделении членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях | председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 5 | Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года | председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 6 | О распределении средств федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Неклиновского района на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года, утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Неклиновского района, участковых избирательных комиссий | председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 7 | Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий, в разрезе каждой комиссии, на подготовку и проведение выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года | председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 8 | О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Неклиновского района на период подготовки и поведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года | председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 9 | Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии Неклиновского района с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на июль - август месяц 2012 года | председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 10 | Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей по выборам глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений Неклиновского района 14 октября 2012 года | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
| 11 | Об утверждении формы списка кандидатов по одномандатным избирательным округам по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Неклиновского района третьего созыва 14 октября 2012 г | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
| август |  |  |
|  | Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии | член ТИК – И.А. Дрокина |
|  | О формировании состава контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии | член ТИК – И.А. Дрокина |
|  | О согласовании границ избирательных участков на территории Неклиновского района, образованных для проведения голосования и подсчета голосов на выборах глав и депутатов сельских поселений | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О формировании рабочей группы по проверке подписных листов | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О регистрации кандидатов на должность глав сельских поселений | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
|  | О регистрации кандидатов в депутаты сельских поселений | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
|  | О сообщении территориальной избирательной комиссии о сроках и порядке представления предложений по кандидатам в состав участковых избирательных комиссий | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О формировании рабочей группы по рассмотрению предложений в состав участковых избирательных комиссий | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | Об утверждении количественного состава УИК | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О работе ТИК по уточнению списков избирателей | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
| Сентябрь |  |  |
|  | О формировании участковых избирательных комиссий | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О назначении председателей УИК | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О графике проведения первых заседаний участковых избирательных комиссий | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О работе УИК со списком избирателей | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О работе УИК по информированию избирателей о месте и времени голосования | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
| Октябрь |  |  |
| 8 | Об определении количества избирательных бюллетеней, передаваемых в участковые избирательные комиссии | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | Об обеспечении сохранности избирательных бюллетеней на избирательных участках | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
|  | Об утверждении схемы связи с участковыми избирательными комиссиями | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 9 | Об утверждении режима работы ТИК Неклиновского района в день выборов | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 10 | О формировании рабочей группы по контролю за использованием государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы». | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
| 11 | Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 12 | Об утверждении протокола территориальной избирательной комиссии по итогам голосования на выборах глав и депутатов сельских поселений | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 13 | О премировании председателей участковых избирательных комиссий и членов территориальной избирательной комиссии | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | О результатах сдачи избирательной документации УИК. | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
|  | О результатах сдачи председателями УИК финансового отчета | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | Об обзорно- аналитической справке ТИК | секретарь ТИК – Н.А. Харченко |
|  | Об утверждении финансового отчета ТИК по итогам проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений 14 октября 2012 года | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
|  | О премировании членов ТИК | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |

II. Мероприятия по обеспечению функционирования

избирательных комиссий.

| № п/п | Перечень мероприятий |  | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совместная подготовка с Администрацией района помещений УИК, определение мест голосования, мест для размещения агитационных материалов, проведения встреч с избирателями |  | август | Главы поселений – Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 2 | Проведение работы по оборудованию мест работы ТИК, УИК согласно нормативов. |  | август | Председатель ТИК- А.В. Третьяков – главы сельских поселений |
| 3 | Контроль за работой ГАС «Выборы». Обработка сведений об избирателях полученных от Главы района |  | В течение всего периода | Председатель ТИК- А.В. Третьяков системный администратор О.Ю. Монзикова |
| 4 | Направление писем в УФМС, суд, военкомат, ЗАГС, главам сельских поселений о еженедельном информировании территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях. |  | август | Председатель ТИК- А.В. Третьяков руководители учреждений |
| 5 | Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей. |  | в соответствии с требованиями законодательства | Глава района – А.И. Журавлев |
| 6 | Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов. |  | Систематически, еженедельно | Председатель ТИК- А.В. Третьяков секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 7 | Образование избирательных участков |  | август | Главы сельских поселений |
| 8 | Формирование УИК |  | август -сентябрь | секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 9 | Назначение председателей УИК |  | сентябрь | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 10 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям. |  | сентябрь | секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 13 | Получение избирательных бюллетеней ТИК |  | октябрь | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 14 | Передача избирательных бюллетеней в УИК |  | октябрь | секретарь ТИК- Н.А. Харченко. |
| 15 | Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в территориальной избирательной комиссии. | 15 октября 2012 г |  | Председатель ТИК- А.В. Третьяков секретарь ТИК- Н.А. Харченко |

III. Организационно-методическая работа.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение семинара-совещания с субъектами выдвижения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий (общественные объединения, политические партии, органы местного самоуправления). | август | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 2 | Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроках приема предложений по составам УИК | август | секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 3 | Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов сельских поселений | весь период | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 4 | Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий. | август - сентябрь | Рабочая группа ТИК |
|  | 1.6. Проведение первых организационных заседаний УИК. | сентябрь | Председатель УИК |
| 5 | Закрепление члена ТИК с правом решающего голоса за участковой избирательной комиссией для оказания методической и практической помощи. | сентябрь | ТИК |
| 6 | Контроль за размещением агитационных материалов на территории района | июль-октябрь | член ТИК – И.А. Дрокина |
| 7 | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий. | сентябрь - октябрь | член ТИК – С.Д. Кондратюк |
| 8 | Оказание организационно-правовой и методической помощи УИК по подготовке и проведению выборов | сентябрь - октябрь | секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 9 | Подготовить копии постановлений для УИК: - постановление ТИК о формировании состава комиссии; - постановление ТИК о назначении председателя УИК; - постановление Главы Администрации района об образовании избирательного участка, описание его границ; - номера телефонов учреждений, организаций и служб, необходимых при возникновении аварийных ситуаций; - примерный план работы УИК. | сентябрь | секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 10 | Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов | По графику | секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 11 | Подготовить стенд с иллюстрациями по оформлению помещений УИК, помещений для голосования, размещению оборудования. | сентябрь | секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 12 | Направление избирателям приглашения для участия в выборах. | октябрь | УИК |
| 13 | Прием избирательной документации от участковых избирательных комиссий. | Согласно графику | ТИК |
| 14 | Публикация в газете «Приазовская степь» основных этапов избирательного процесса. | июль - октябрь | секретарь ТИК- Н.А. Харченко |
| 15 | Совместное совещание ТИК с Администрацией района, организациями и предприятиями района по взаимодействию в день голосования. | октябрь | Председатель ТИК- А.В. Третьяков |
| 16 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | 23 сентября | председатели УИК |
| 17 | Направление избирателям приглашении для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей | сентябрь | УИК |
| 18 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | октябрь | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 19 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | октябрь | Председатели участковых избирательных комиссий |

IV. Мероприятия подготовки членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

| № п/п | Перечень мероприятий | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение членов ТИК, УИК и резерва организаторов выборов | весь период | Харченко Н.А. – секретарь ТИК |
| 2 | Программа обучения членов ТИК, УИК |  |  |
|  | Тема 1. Изучение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тема 2. Изучение Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области». Тема 3. Изучение Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области». | 2 ч август | Харченко Н.А. – секретарь ТИК |
|  | Тема 3. Избирательные комиссии. Наблюдатели. 3.1. Система и статус избирательных комиссий. 3.2. Порядок формирования избирательных комиссий. 3.3. Организация деятельности. 3.4. Статус членов избирательных комиссий. 3.5. Избирательные участки 3.6. Порядок включения в список избирателей. 3.7. Наблюдатели. 3.8. Гласность в деятельности комиссии | 2 ч август - сентябрь | Харченко Н.А. – секретарь ТИК |
|  | Тема 4. Предвыборная агитация. 4.1. Предвыборная агитация. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и в периодических печатных изданиях. 4.2. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. | 2 ч август - сентябрь | Харченко Н.А. – секретарь ТИК |
|  | Тема 5. Субъекты выдвижения 5.1.Участие политических партий в выборах 5.2. Уполномоченные представители политических партий. | 2 ч июль | Харченко Н.А. – секретарь ТИК |
|  | Тема 6. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования. 6.1. Помещение для голосования. 6.2. Избирательный бюллетень. 6.3. Порядок голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования. 6.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола УИК. 6.5. Порядок установления итогов голосования территориальной избирательной комиссией. | 4 ч октябрь | Харченко Н.А. – секретарь ТИК |
| 3 | Кустовые семинары с членами УИК | сентябрь - октябрь | Харченко Н.А. – секретарь ТИК |

- Правовое просвещение избирателей в период подготовки проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов Сельских поселений

Перечень основных мероприятий территориальной избирательной комиссии  учреждений культуры , образования по повышению электоральной активности избирателей.

| № п/п | Наименование подраздела, мероприятия | Срок исполнения. | Количество, периодичность. | Ответственный исполнитель, форма реализации. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Социологическое исследование и аналитическое сопровождение избирательного процесса. |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение социологических исследований - по выявлению степени активности избирателей Неклиновского района в период подготовки к выборам. - по выявлению рейтинга Глав сельских поселений и депутатов сельских поселений - по определению возможных кандидатов на должности глав сельских поселений. | Сентябрь - октябрь 2012г, июнь -2012года. июль – 2012 года |  | ТИК, Администрация района |
| 1.2. Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов Сельских поселений |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - Предвыборная ситуация (до официального опубликования решения о назначении даты выборов); - ход и результаты выборов; - конфликтные электоральные ситуации (споры); - влияние публикаций в СМИ на готовность избирателей принять участие в голосовании. | июль-октябрь 2012г. |  | ТИК |
| 1.2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию», организованную ТИК и обращений избирателей в ТИК. | июль- октябрь 2012 г | Аналитический обзор. Еженедельно. | ТИК. |
| 2. Информирование избирателей через средства массовой информации. |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение в районной газете в рубрике «ТИК информирует» материалов по избирательной тематике. | Июль- октябрь 2012г. | Газета «Приазовская степь» | ТИК, редакция газеты. |
| 2.2 | Доставка в участковые избирательные комиссии печатных информационных материалов (плакатов) для размещения на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий, в помещениях для голосования по вопросам избирательного права и избирательного процесса. | Сентябрь-октябрь 2012г. | Плакаты и другая печатная продукция. | ТИК |
| 2.3 | Создание и наполнение в районной газете, на официальном сайте ТИК информации о ходе избирательной компании | июль -октябрь 2012г. | Газета «Приазовская степь», | ТИК, редакция газеты. |
| 2.4 | Информационно-разъяснительная работа библиотечно-информационного центра МЦБ с избирателями | июль- октябрь 2012 г |  | ТИК, ЦБС |
| 3. Обучение организаторов выборов и других участников избирательной кампании. |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и проведение занятия с участковыми избирательными комиссиями при участии представителей местных отделений политических партий по организации наблюдения за выборами. | октябрь 2012г. | 1 занятие (1 час). | Харченко Н.А. |
| 3.2 | Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе учреждений образования, культуры, библиотек. | сентябрь – октябрь 2012г. |  | ТИК, руководители учреждений культуры, образования, библиотек. |
| 3.3 | Организация интерактивного обучения участников выборов по теме «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» для наблюдателей от кандидатов, избирательных объединений, молодых избирателей, представителей местных отделений политических партий, доверенных лиц и представителей кандидатов и политических партий. | сентябрь - октябрь 2012г. | 1 занятие (1 час). | Харченко Н.А. |
| 3.4 | Организация и проведение семинаров с организаторами выборов по вопросам участия в выборах: - военнослужащих; - представителей правоохранительных органов; - инвалидов и физически малоподвижных; - избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения); - избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания; | Сентябрь - октябрь- 2012г. | 1 занятие (2 часа). | ТИК |
| 4. Проведение выставочных мероприятий. |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике: Стационарные и передвижные выставочные экспозиции по выборной тематике в учреждениях культуры (районном Доме культуры, поселенческих домах культуры и сельских клубах, библиотеках). | Июль - октябрь 2012г. | 1 выставка. | ТИК, руководители учреждений культуры. |
| 5. Организационно-методическое обеспечение и использование наружных средств информации. |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов (банеры, информационные плакаты и т.д.). | Июль -октябрь 2012г. | Растяжки-баннеры, информационные щиты и стенды т.д. | ТИК. |
| 5.2 | Организация и проведение промо-акций, информирующих избирателей о предстоящих выборах. | Июль-октябрь 2012г. . |  | ТИК, руководители учреждений культуры. |
| 6. Организация культурно- массовых мероприятий по повышению правовой культуры избирателей |  |  |  |  |
| 6.1 | Межрайонный КВН «А у нас на районе… выборы» | октябрь | Место проведения: Р-Несветайский район | ТИК Куйбышевский, Р-Несветайский, Мясниковский М-Курганский, Неклиновский |
| 6.2 | Проведение межрайонной ток-встречи «РИНХ вызывает на РИНХ» | сентябрь | Место проведения М-Курган | ТИК Куйбышевский, Р-Несветайский, Мясниковский М-Курганский, Неклиновский комитеты по молодежной политике |
| 6.3 | Межрайонный конкурс агитбригад «Выбор будущего» | ноябрь | Место проведения Неклиновский район | ТИК Куйбышевский, Р-Несветайский, Мясниковский М-Курганский, Неклиновский комитеты по молодежной политике |
| 6.4 | Межрайонный конкурс-слет молодежных объединений районов «Мы избиратели 21 века» | декабрь | Место проведения Мясниковский район | ТИК Куйбышевский, Р-Несветайский, Мясниковский М-Курганский, Неклиновский комитеты по молодежной политике |
| 6.5 | Молодежная акция «Мы выбираем жизнь» | 23 июня |  | МБУК РДК НР РО с. Покровское, ТИК |
| 6.6 | Агитконцерт «Навстречу своему будущему» | июль- октябрь | 1 раз в неделю | села и хутора района, ТИК |
| 6.7 | Игровая викторина «О выборах юным гражданам России» | июль |  | Районная МЦБ, ТИК |
| 6.8 | Тематический вечер «Ты гражданин, а это значит…», с участием людей с ограниченными возможностями здоровья | 22 августа |  | МБУК РДК НР РО, ТИК |
| 6.9 | Радиогазета «Судьба родного края в твоих руках» | август - октябрь |  | МБУК РДК НР РО с. Покровское, ТИК |
| 6.10 | Конкурс сценарного мастерства по правовому просвещению избирателей «Судьбу родного края – нам выбирать» | август |  | МБУК РДК НР РО, ТИК |
| 6.11 | Агитпредставление «Если любишь свое ты село, сделай так, чтоб оно расцвело» | сентябрь |  | МБУК РДК НР РО с. Покровское, ТИК |
| 6.12 | Конкурс агитпредставлений «Наш выбор» | сентябрь |  | СДК, СК района, ТИК |
| 6.13 | Диско-шоу «Нужен твой голос» | октябрь |  | МБУК РДК НР РО, ТИК |
| 6.14 | Молодежная акция «Я горжусь Россией своей…» | ноябрь |  | МБУК РДК НР РО с. Покровское, ТИК |
| 6.15 | Тематический вечер «Все в этом мире зависит от нас» с участием людей с ограниченными возможностями здоровья | декабрь |  | МБУК РДК НР РО, ТИК |
| 6.16 | Диспут «Отношение молодежи к выборам» | 03.07 |  | В-Вознесенский СДК Максимовский СК, УИК, ТИК |
| 6.17 | Вечер-встреча жителей с юристом «Законы, которые нас защищают» | 14.07 |  | Синявский СДК, УИК |
| 6.18 | Викторина «Готовы ли вы к выборам?» | 14.07 20-00 |  | Ефремовский СДК, УИК |
| 6.19 | Ролевая игра «Если бы я был кандидатом» | 19.07 16-00 |  | Советинский СДК, УИК |
| 6.20 | Беседа «Правильный выбор – шаг в будущее» | июль |  | СДК «Русский Колодец» , УИК |
| 6.21 | Встреча с молодыми избирателями | июль |  | Натальевский СДК, УИК |
| 6.22 | Молодежные дебаты «Все о выборах» | июль |  | Б-Неклиновский СДК, УИК |
| 6.23 | Информационная программа «Выбор будущего» | июль |  | х. А-Пудовой х. Н-Козловский х. Щербаково х. Н-Иловайский с. В-Ханжоновка, УИК |
| 6.24 | Викторина «Молодежь о выборах» | июль |  | Носовский СДК, УИК |
| 6.25 | Радиогазета | июль – октябрь |  | с. Федоровка с. Петрушино с. В-Вознесенка |
| 6.26 | Занятия в школе молодого избирателя | июль - декабрь |  | Советинский СДК, УИК |
| 6.27 | Час информации «Демократия и выборы в России» | 02.08 15-00 |  | Приазовский СДК, УИК |
| 6.28 | Вечер вопросов и ответов «Сделать выбор – ваш долг и ваше право» | 15.08 16-00 |  | В-Вознесенский СДК, УИК |
| 6.29 | Правовая игра с молодежью «Хочу быть депутатом» | август |  | Федоровский СДК, УИК |
| 6.30 | Дискуссия «Политика и молодежь» | август |  | СДК «Русский Колодец» Советинский СДК, УИК |
| 6.31 | «Информационно-познавательная программа «Твой выбор» | август |  | Натальевский СДК, УИК |
| 6.32 | День молодого избирателя «Будущее создаем мы» | август |  | Петрушинский СДК Максимовский СК, УИК |
| 6.33 | Круглый стол «Твой голос решающий» | август |  | Б-Неклиновский СДК, УИК |
| 6.34 | Кукольный спектакль «Выборы – это серьезно» | 07.09 16-00 |  | Советинский СДК, УИК |
| 6.35 | Час информации «Как будем голосовать?» | 08.09 17-00 |  | В-Вознесенский СДК, УИК |
| 6.34 | Встреча молодежи с председателем УИК | 15.09 |  | Самбекский СДК, УИК |
| 6.35. | Вечер – встреча молодежи со специалистами Администрации сельского поселения | сентябрь |  | Приморский СДК, УИК |
| 6.36 | Молодежная акция «Мы будущее нашего края» | сентябрь |  | Б-Неклиновский СДК, УИК |
| 6.37 | Детям о выборах «Спецвыпуск газеты «Зернышко» | сентябрь |  | с. Носово, УИК |
| 6.38 | КВН «Вчера, сегодня, завтра» | сентябрь |  | СДК «Золотая Коса» , УИК |
| 6.39 | День молодого избирателя «Право выбора за вами» | сентябрь |  | В-Ханжоновский СДК, УИК |
| 6.40 | Выпуск радиогазеты «Мы – граждане России» | сентябрь |  | с. Натальевка с. Ефремовка, УИК |
| 6.41 | Агитационные представления | сентябрь – октябрь | 1 раз в неделю | с. Советка с. Золотая Коса с. Федоровка с. Натальевка с. Петрушино с. Приморка с. Ефремовка, УИК |
| 6.42 | Цикл радиопередач «Открытый микрофон» (кандидаты в депутаты отвечают на вопросы жителей поселения) | сентябрь - октябрь | 2 раза в неделю | с. Федоровка, УИК |
| 6.43 | Сюжетно-ролевая игра «Голосуй за меня» | 03.10 17-00 |  | Советинский СДК, УИК |
| 6.44 | Концертная программа «Наш выбор – наша судьба» | 05.10 13-00 14-00 |  | х. Михайловка х.Котломин, УИК |
| 6.45 | Викторина для голосующих впервые «Готов ли ты к выборам» | 07.10 17-00 |  | Советинский СДК, УИК |
| 6.46 | Деловая игра «Политический лидер» | 27.10 17-00 |  | Максимовский СК, УИК |
| 6.47 | Турнир знатоков «Знаешь ли ты Конституцию» | октябрь |  | СДК «Русский Колодец» , УИК |
| 6.48 | Вечер встреча молодых избирателей с ветеранами голосования | октябрь |  | В-Ханжоновский СДК, УИК |
| 6.49 | Круглый стол «Что значит быть избирателем» | октябрь |  | Натальевский СДК, УИК |
| 6.50 | Круглый стол «Молодёжь, политика, право» | 03.11 17-00 |  | Приазовский СДК, УИК |
| 6.51 | Агитбригада «Ты – гражданин, и ты обязан» | 04.11 |  | Петрушинский СДК, УИК |
| 6.52 | Познавательная программа для молодежи «История выборов в России» | 09.11 21-00 |  | Ефремовский СДК, УИК |
| 6.53 | Круглый стол «Выборы на Донской земле» | 14.11 16-00 |  | Советинский СДК, УИК |
| 6.54 | Диспут «Если не мы, то кто же?» | ноябрь |  | Самбекский СДК, УИК |
| 6.55. | Тематический вечер «Избиратель: права и обязанности» | ноябрь |  | Б-Неклиновский СДК, УИК |
| 6.56 | Вечер вопросов и ответов «Избирательная система. Что я знаю о ней» | ноябрь |  | Натальевский СДК, УИК |
| 6.57 | Правовой час «Молодым гражданам России о выборах» | 08.12 |  | Самбекский СДК, УИК |
| 6.58 | Диспут «Если не мы, то кто?» | 21.12 16-00 |  | Советинский СДК, УИК |
| 6.59 | Урок правовых знаний «Государство – это ответственность или обязанность» | декабрь |  | Приморский СДК, УИК |
| 6.60 | Информационно - познавательная программа «История избирательного права на Дону» | декабрь |  | Б-Неклиновский СДК, УИК |
| 6.61 | Тематический вечер «Живи Россия» | декабрь |  | Петрушинский СДК, УИК |
| 6.62 | Выпуск информационной радиогазеты | декабрь - в течение месяца |  | с. Натальевка, УИК |

Председатель комиссии						А.В. Третьяков

Секретарь комиссии						Н.А. Харченко