
[image: image1.png]



	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	
	
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 г.



                       


№ 135-2
с. Покровское

	О Комплексном плане Территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г


На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 11 Областного закона «О выборах Губернатора Ростовской области» статьи 15 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный  план Территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии 

Н.А. Харченко

Председатель комиссии


          

       А.В. Третьяков

Секретарь комиссии





Н.А. Харченко
УТВЕРЖДЕНО

постановлением ТИК 

от 15 июня  2015 года № 135-2
Комплексный  план мероприятий Территориальной избирательной комиссии  Неклиновского района подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	№
	Перечень обсуждаемых вопросов
	Ответственный за подготовку вопроса

	июнь

	1
	О назначении главного бухгалтера Территориальной избирательной комиссии по выборам Губернатора Ростовской области
	председатель ТИК

	2
	О назначении главного бухгалтера Территориальной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	председатель ТИК

	3
	О Календарных планах основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	4
	О Комплексном плане Территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	5
	О создании рабочей группы по рассмотрению и анализу жалоб, заявлений  граждан, поступающих в Территориальную избирательную комиссию на действия (бездействия) УИК в период подготовки и проведения выборов  Губернатора Ростовской области и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	председатель ТИК- А.В. Третьяков



	6
	О наделении членов Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочием по составлению             протоколов  об  административных правонарушениях
	председатель ТИК- А.В. Третьяков



	7
	Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов Территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам Территориальной избирательной комиссии  в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 г
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	8
	Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов Территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам Территориальной избирательной комиссии  в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	9
	О распределении средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области, утверждении сметы расходов Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района, участковых избирательных комиссий
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	10
	О распределении средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г, утверждении сметы расходов Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района, участковых избирательных комиссий 
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	11
	О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района  на период подготовки и поведения выборов Губернатора Ростовской области
	председатель  комиссии А.В. Третьяков

	12
	О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района  на период подготовки и поведения  дополнительных выборов депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4
	председатель  комиссии А.В. Третьяков

	13
	Об утверждении транспортных расходов Территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий  в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области
	председатель  комиссии А.В. Третьяков

	14
	Об утверждении транспортных расходов Территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий  в период подготовки и проведения  дополнительных выборов депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4
	председатель  комиссии А.В. Третьяков

	15
	Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района  с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной (штатной) основе, на  июнь- сентябрь  2015 года
	член  комиссии Ю.В. Баркова

	16
	О заключении договоров о полной материальной ответственности с кассиром Территориальной избирательной комиссии, с  председателями участковых избирательных комиссий по выборам Губернатора  Ростовской области
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	17
	О заключении договоров о полной материальной ответственности с кассиром Территориальной избирательной комиссии, с  председателями участковых избирательных комиссий по  дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 
	бухгалтер  комиссии Л.В. Авдеенко

	18
	Об определении количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты  Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	19
	Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей по выборам  дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 .
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	20
	Об утверждении формы списка кандидатов по одномандатным избирательным округам по  дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	21
	О составе рабочей группы  ТИК Неклиновского района  по приему документов от кандидатов в депутаты  Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4, и проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных листах
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	22
	О формировании рабочей группы по проверке подписных листов
	секретарь комиссии Н.А. Харченко

	Июль

	23
	Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной службе при Территориальной избирательной комиссии
	член ТИК – И.А. Дрокина

	24
	О формировании состава контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии
	член ТИК – И.А. Дрокина

	25
	О регистрации кандидатов 
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	26
	О работе ТИК по уточнению списков избирателей
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	Август

	27
	Об утверждении текста бюллетеней по выборам Губернатора РО, и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	28
	О работе УИК со списком избирателей
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	29
	О работе УИК по информированию избирателей о месте и времени голосования
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	30
	Об определении количества избирательных бюллетеней, передаваемых в участковые избирательные комиссии
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	Сентябрь

	31
	О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	32
	Об обеспечении сохранности избирательных бюллетеней на избирательных участках
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	33
	Об утверждении схемы связи с участковыми избирательными комиссиями
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	34
	Об утверждении режима работы ТИК Неклиновского района  в день выборов
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	35
	О формировании рабочей группы по контролю за использованием государственной  автоматизированной системы ГАС «Выборы».
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	36
	Установление итогов голосования Территориальной избирательной комиссией по выборам Губернатора РО, и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	37
	Об утверждении протокола Территориальной избирательной комиссии по итогам голосования 
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	38
	О премировании председателей участковых избирательных комиссий и членов Территориальной избирательной  комиссии
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	39
	О результатах сдачи избирательной документации УИК.
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	40
	О результатах сдачи председателями УИК финансового отчета
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	41
	Об обзорно- аналитической справке ТИК
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	42
	Об утверждении финансовых отчетов ТИК по итогам проведения выборов  13 сентября 2015 г.
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	43
	О премировании членов ТИК
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков


I  Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Территориальной избирательной комиссии

II. Мероприятия по обеспечению функционирования 

избирательных комиссий.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответственный

	1
	Совместная подготовка с Администрацией района помещений УИК, определение мест голосования, мест для размещения агитационных материалов, помещений для проведения встреч с избирателями, находящимися в муниципальной собственности
	август
	Главы поселений – 

Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2
	Проведение работы по оборудованию мест работы ТИК, УИК согласно нормативов.
	август
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков – главы сельских поселений

	3
	Контроль за работой ГАС «Выборы». Обработка сведений об избирателях, полученных от Главы района
	В течение всего периода
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

системный администратор О.Ю. Монзикова

	4
	Направление писем в УФМС, суд, военкомат, ЗАГС, главам сельских поселений о еженедельном представлении в Территориальную избирательную комиссию об изменениях сведений ранее представленных для составления списков избирателей сведений  об избирателях.
	август
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

руководители учреждений

	5
	Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей.
	в соответствии с требованиями законодательства
	Глава района – А.И. Журавлев



	6
	Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов.
	Систематически, еженедельно
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

секретарь ТИК- Н.А. Харченко



	7
	Размещение заказа на изготовление бюллетеней по дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
	
	

	8
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям.
	август
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	9
	Получение избирательных бюллетеней ТИК
	август
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	10
	 Передача избирательных бюллетеней в УИК
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко.

	11
	Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в Территориальной избирательной комиссии.
	14 сентября 2015 г
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

секретарь ТИК- Н.А. Харченко


III. Организационно-методическая работа.

	
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответственный

	1
	Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов 
	весь период
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2
	Закрепление члена ТИК с правом решающего голоса за участковыми избирательными комиссиями для оказания методической и практической помощи.
	сентябрь
	ТИК

	3
	Контроль за размещением агитационных материалов на территории района
	июль-сентябрь
	член ТИК – И.А. Дрокина

	4
	Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) Территориальной и участковых избирательных комиссий.
	август - сентябрь
	член ТИК – С.Д. Кондратюк

	5
	Оказание организационно-правовой и методической помощи УИК по подготовке и проведению выборов
	август - сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	6
	Подготовить копии постановлений для УИК:

- номера телефонов учреждений, организаций и служб, необходимых при возникновении аварийных ситуаций;

- примерный план работы УИК.
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	7
	Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов 
	По графику
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	8
	Подготовить стенд с иллюстрациями по оформлению помещений УИК, помещений для голосования, размещению оборудования.
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	9
	Направление избирателям приглашения для участия в выборах.
	август -сентябрь
	УИК

	10
	Прием избирательной документации от участковых избирательных комиссий.
	Согласно графику
	ТИК

	11
	Публикация в газете «Приазовская степь» основных этапов избирательного процесса.
	июнь - сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	12
	Совместное совещание ТИК с Администрацией района, организациями и предприятиями района по взаимодействию в день голосования.
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	13
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	август - сентябрь
	председатели УИК

	14
	Направление избирателям приглашении для ознакомления и дополнительного уточнения  списка избирателей
	август - сентябрь
	УИК

	15
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги
	сентябрь
	Председатели участковых избирательных комиссий

	16
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии


	12 сентября 2015 г.
	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий


IV. Мероприятия подготовки членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответственный

	1
	Обучение членов ТИК, УИК и резерва организаторов выборов
	весь период 
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	2
	Программа обучения членов ТИК, УИК
	
	

	
	Тема 1. Изучение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»         

Тема 2.  Изучение Областного закона         «О выборах Губернатора Ростовской области».

Тема 3. Изучение Областного закона         «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».
	2 ч

Июнь-Июль
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 3. Избирательные комиссии. Наблюдатели.

3.1. Система и статус избирательных комиссий.

3.2. Порядок формирования избирательных комиссий.

3.3. Организация деятельности.

3.4. Статус членов избирательных комиссий.

3.5. Избирательные участки

3.6. Порядок включения в список избирателей.

3.7. Наблюдатели.

3.8. Гласность в деятельности комиссии
	2 ч

Июнь - сентябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 4. Предвыборная агитация.

4.1. Предвыборная агитация. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и в периодических печатных изданиях.

4.2. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации.
	2 ч

август - сентябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 5. Субъекты выдвижения

5.1.Участие политических партий в выборах 

5.2. Уполномоченные представители политических партий.
	2 ч

июль
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 6. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования.

6.1. Помещение для голосования.

6.2. Избирательный бюллетень.

6.3. Порядок голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования.

6.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола УИК.

6.5. Порядок установления итогов   голосования Территориальной избирательной комиссией.
	4 ч

август - сентябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	3
	Кустовые семинары с членами УИК
	июнь - август
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК


V. Правовое просвещение избирателей в период подготовки проведения выборов Губернатора  Ростовской области, и дополнительным выборам депутатов Собраний депутатов Большенеклиновского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 1 и Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 г
Перечень основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии  учреждений культуры , образования по повышению электоральной активности избирателей.

	№

п/п
	Наименование подраздела, мероприятия
	Срок исполнения.
	Количество, периодичность.
	Ответственный исполнитель, форма реализации.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Социологическое исследование и аналитическое сопровождение избирательного процесса.

	
	Организация и проведение социологических исследований в том числе в социальных сетях 

- по выявлению степени активности избирателей Неклиновского района в период подготовки к выборам.

- по выявлению рейтинга кандидатов в депутаты Законодательного Собрания депутатов Ростовской области 


	август-сентябрь 2015 г.
	1 раз в месяц
	ТИК, Администрация района

	1.2.  Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов глав и депутатов Собраний депутатов Сельских поселений 

	1.2.1
	-  Предвыборная ситуация (до официального опубликования решения о назначении даты выборов);

-  ход и результаты выборов;

-  конфликтные электоральные ситуации (споры);

-  влияние публикаций в СМИ на готовность избирателей принять участие в голосовании.
	май-сентябрь  2015г.


	1 раз в месяц
	ТИК

	1.2.2
	Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию», организованную ТИК и обращений избирателей в ТИК.
	июнь-сентябрь  2015г.


	Аналитический обзор (2 раза в месяц)


	ТИК

	2. Информирование избирателей через средства массовой информации.

	2.1
	Размещение в районной газете в рубрике «ТИК информирует» материалов по избирательной тематике.
	июнь-сентябрь  2015г.


	Весь период
	ТИК, редакция газеты.

	2.2
	Доставка в участковые избирательные комиссии печатных информационных материалов (плакатов) для размещения на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий,  в помещениях для голосования по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
	июнь-сентябрь  2015г.


	Весь период
	ТИК

	2.3
	Создание и наполнение в районной  газете, на официальном сайте ТИК информации о ходе избирательной компании
	июнь-сентябрь  2015г.


	Весь период
	ТИК, редакция газеты.

	2.4
	Создание информационного блога «Выборы завтра начинаются сегодня»
	август-сентябрь  2015г.


	Весь период
	ТИК

	2.5
	Информационно-разъяснительная работа учебно-методического центра  на базе МЦБ с избирателями
	июнь-сентябрь 2015 г
	Весь период
	ТИК, ЦБС

	3. Обучение организаторов выборов и других участников избирательной кампании.

	3.1
	Проведение районного семинара практикума для работников культуры «Формирование правовой культуры избирателей»
	апрель 2015 г.
	1 занятие 1 ч.
	

	3.2
	Подготовка и проведение  учебных занятий с участковыми избирательными комиссиями при участии представителей местных отделений политических партий по организации наблюдения за выборами.
	август  2015 г.


	1 занятие (1 час).
	Харченко Н.А.

	3.3
	Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе учреждений образования, культуры, библиотек.
	июнь – сентябрь 2015г.
	Весь период
	ТИК, учреждения культуры, образования

	3.4
	Организация интерактивного обучения участников выборов по теме «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» для наблюдателей от кандидатов, избирательных объединений, молодых избирателей, представителей местных отделений политических партий, доверенных лиц и представителей кандидатов и политических партий.
	июль  2015 г.
	1 занятие (1 час).
	Харченко Н.А.

	3.5
	Организация и проведение семинаров с организаторами выборов по вопросам участия в выборах:

-  военнослужащих;

- представителей правоохранительных органов;

-  инвалидов и физически малоподвижных;

-  избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения);

-   избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания;
	июнь – август 2015 г.
	2 занятие (2 часа).
	ТИК

	4. Проведение выставочных мероприятий.

	4.1
	Разработка и проведение выставочных мероприятий по электоральной тематике:

Стационарные и передвижные выставочные экспозиции по выборной тематике в учреждениях культуры.
	июнь – август 2015 г.
	Весь период
	ТИК, учреждения культуры

	5. Организационно-методическое обеспечение и использование наружных средств информации.

	5.1
	Создание сборника методических и сценарных материалов «Молодежь и выборы»
	апрель
	1 раз
	ТИК

	5.2
	Организация и проведение промо-акций, методических акций, информирующих избирателей о предстоящих выборах.
	июнь – сентябрь 2015 г.
	Весь период
	ТИК, учреждения культуры

	5.3.
	Размещение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов (банеры, информационные  плакаты и т.д.).
	июнь – сентябрь 2015 г.
	Весь период
	ТИК.

	6.  Организация культурно- массовых мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

	6.1. 
	Районный месячник молодого избирателя 
	февраль 2015 г.
	Весь период
	ТИК, УИК, учреждения культуры

	6.2.
	Районная интерактивная деловая игра
	февраль-март
	1 раз
	ТИК, УИК, учреждения культуры

	6.3
	Районная методическая акция «Есть идея»
	апрель
	1 раз в неделю
	ТИК, РДК

	6.4
	Районная молодежная акция «Мы выбираем жизнь»
	июнь 2015 г.


	1 раз
	ТИК, РДК
с. Покровское

	6.5
	Районный конкурс сценарного мастерства  «Я горжусь Россиею своей»
	июль 2015г.
	1 раз
	ТИК, РДК, клубные учреждения 

	6.6.
	Районный смотр-конкурс клубов и любительских объединений «Потомки великой победы»
	октябрь 2015 г.
	1 раз
	ТИК, РДК, клубные учреждения 

	6.7
	Районный конкурс на лучший социо-культурный проект «Выбор будущего»
	август
	1 раз.
	ТИК, РДК, сектор по молодежной политики

	6.8
	Районная молодежная акция «Я выбираю сам»
	сентябрь 2015 г.
	1 раз
	ТИК, РДК, сектор по молодежной политики

	6.9
	Агитпредставления, агитконцерты, концертные программы «Навстречу своему будущему»
	июнь – сентябрь 2015 г.
	1 раз в неделю
	села и хутора района, ТИК

	6.10
	Деловые игры, ролевые и ситуационные игры «Что должен знать избиратель»
	июнь – сентябрь 2015 г.
	1 раз в месяц
	учреждения культуры 

	6.11
	Выход информационных радиогазет «Ты гражданин, а это значит…» 
	июнь – сентябрь 2015 г.
	1 раз в неделю
	ТИК, РДК, клубные учреждения района

	6.12
	Проведение диско-шоу и дискотек с агитационными призывами к участию в выборах
	август-сентябрь 2015 г.
	2 раза в месяц
	 РДК, клубные учреждения 

	6.13
	Информационно - познавательные программы на тему «История избирательного права на Дону»
	август-сентябрь 2015г.
	1 раз в месяц
	 ТИК, учреждения культуры 

	6.14
	Районный интернет конкурс на лучшего знатока по избирательному праву
	октябрь-ноябрь
	1 раз
	ТИК, РДК сектор по молодежной политики

	6.15
	Проведение заседаний клубов «Молодой избиратель»
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры 

	6.16
	Диспуты, дискуссии, вечера вопросов и ответов  на тему «Отношение молодежи к выборам»
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры и образования 

	6.17
	Встречи, беседы, актуальные диалоги с молодыми избирателями
	в течение года
	1 раз в месяц
	ТИК, учреждения культуры района

	6.18
	Дни, часы информации, экспресс-информация «Кого выбирает Дон»
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры 

	6.19
	Интернет викторины, блиц-опросы  с целью повышения правовой культуры избирателей
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры  и образования

	6.20
	Уроки правовых знаний, правовые часы «От правовых знаний к правовой культуре »
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры и образования

	6.21
	Молодежные акции, дни молодого избирателя, тематические вечера, вечера-встречи «Мы будущее родного края»
	в течение года
	1 раз в месяц
	учреждения культуры района


Председатель комиссии





А.В. Третьяков

Секретарь комиссии






Н.А. Харченко

_1495885037.doc
[image: image1.png]






