
[image: image1.png]



	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	
	
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня  2017 года








№ 37-2
с. Покровское
	О Комплексном плане территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению повторных выборов  депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7 10 сентября 2017 года


На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 16 Областного закона «О выборах и референдумах в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный  план территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению повторных выборов  депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7 (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии 

Н.А. Харченко
Председатель комиссии


          

       А.В. Третьяков
Секретарь комиссии





       Н.А. Харченко
УТВЕРЖДЕНО

постановлением ТИК 

от 17 июня  2017 года № 37-2
Комплексный  план мероприятий территориальной избирательной комиссии  Неклиновского района по подготовке и проведению повторных выборов  депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
I  Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии

	№
	Перечень обсуждаемых вопросов
	Ответственный за подготовку вопроса

	июнь

	1
	О формах ведения организациями, телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного  учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям при проведении  выборов депутатов  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	член ТИК – И.А. Дрокина

	2
	1. О назначении главного бухгалтера Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района Ростовской области по повторным выборам  депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	председатель ТИК- А.В. Третьяков



	3
	О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию Неклиновского района Ростовской области для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко 

	4
	О порядке приема документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в Территориальную избирательную комиссию Неклиновского района Ростовской области для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко 

	5
	О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко 

	6
	О предельном количестве подписей избирателей, представляемых  для регистрации кандидатов в депутаты  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко 

	7
	2. О количестве подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата и соответствующих им сведений об избирателях, поставивших подписи в подписных листах
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко 

	8
	О создании Рабочей группы по проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей на повторных выборах депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	9
	О форме протокола об итогах сбора подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	10
	О Рекомендациях по сбору подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, по оформлению папок с подписными листами, по оформлению протокола об итогах сбора подписей кандидатов в депутаты Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	11
	О процедуре проведения случайной выборки (жребия) представленных кандидатами подписных листов с подписями избирателей, для проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	12
	О форме списка кандидатов по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	13
	О перечне и формах документов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию Неклиновского района Ростовской области кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для уведомления о выдвижении и регистрации  кандидатов в депутаты представительных органов сельских поселений Неклиновского района Ростовской области


	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	14
	О создании Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района Ростовской области по рассмотрению  жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса, нарушающие избирательные права граждан в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	15
	О наделении членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочием по составлению  об  административных правонарушениях
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	16
	О Комплексном плане территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	17
	О Календарном плане основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	18
	Об определении филиала банка ОАО «Сбербанк России» для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов на повторных выборах депутатов  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	член ТИК – И.А. Дрокина

	19
	1. Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членов Территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам Территориальной избирательной комиссии  в период подготовки и проведения повторных выборов депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	главный бухгалтер ТИК – Л.В. Авдеенко

	20
	2. О распределении средств местного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района на подготовку и проведение повторных выборов депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7, утверждении сметы расходов Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района, участковых избирательных комиссий
	главный бухгалтер ТИК – Л.В. Авдеенко

	21
	О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района  на период подготовки и проведения повторных выборов депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	главный бухгалтер ТИК – Л.В. Авдеенко

	22
	Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района  с правом решающего голоса, работающих в комиссии на непостоянной (штатной) основе, на  июнь- ноябрь  2016 года
	главный бухгалтер ТИК – Л.В. Авдеенко

	23
	О заключении договоров о полной материальной ответственности с кассиром Территориальной избирательной комиссии, с  председателями участковых избирательных комиссий на повторных выборах депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7

	главный бухгалтер ТИК – Л.В. Авдеенко

	24
	Об утверждении перечня первичных финансовых документов, предоставляемых с итоговым финансовым отчетом кандидатами по повторным выборам депутатов Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	член ТИК – И.А. Дрокина

	25
	Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии
	член ТИК – И.А. Дрокина

	26
	О формировании состава контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии
	член ТИК – И.А. Дрокина

	июль

	28
	1. Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей


	член ТИК – И.А. Дрокина

	29
	2. Об объеме биографических данных о кандидате для размещения на информационном стенде в помещении для голосования


	член ТИК – И.А. Дрокина

	30
	О регистрации уполномоченных  представителей
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	31
	О заверении списков кандидатов в депутаты  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	32
	О реализации территориальной избирательной комиссией Неклиновского района положений ч. 3 ст. 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	33
	О регистрации кандидатов в депутаты  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	август

	34
	О работе ТИК по уточнению списков избирателей
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	35
	Об утверждении текста бюллетеней для голосования
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	36
	Об утверждении количества бюллетеней
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	Сентябрь

	37
	Об определении количества избирательных бюллетеней для голосования на повторных выборах депутатов  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	38
	Об определении количества специальных знаков (марок) для голосования на повторных выборах депутатов  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	39
	О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии в день голосования 10 сентября  2017 года
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	40
	О работе УИК со списком избирателей
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	41
	О работе УИК по информированию избирателей о месте и времени голосования
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	42
	Об определении количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	43
	О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	44
	Об обеспечении сохранности избирательных бюллетеней на избирательных участках
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	45
	Об утверждении схемы связи с участковыми избирательными комиссиями
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	46
	Об утверждении режима работы ТИК Неклиновского района  в день выборов
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	47
	О формировании рабочей группы по контролю за использованием государственной  автоматизированной системы ГАС «Выборы».
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	48
	Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	49
	Об утверждении протокола территориальной избирательной комиссии по итогам голосования на выборах депутатов  сельских поселений
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	50
	О проведении проверок целевого использования денежных средств, выделенных избирательным комиссиям  Неклиновского района
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	51
	О премировании председателей участковых избирательных комиссий и членов территориальной избирательной  комиссии
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	52
	О результатах сдачи избирательной документации УИК.
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	53
	О результатах сдачи председателями УИК финансового отчета
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	54
	Об обзорно- аналитической справке ТИК
	секретарь ТИК – Н.А. Харченко

	55
	Об утверждении финансового отчета ТИК по итогам проведения   повторных выборов депутатов  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7 10 сентября 2017 г.
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	56
	О премировании членов ТИК
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	57
	О создании комиссии по списанию канцелярских товаров
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	58
	Об утверждении  финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета выделенных территориальной избирательной комиссии Неклиновского района
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков


II. Мероприятия по обеспечению функционирования 

избирательных комиссий.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответственный

	1
	Совместная подготовка с Администрацией района помещений УИК, определение мест голосования, мест для размещения агитационных материалов, проведения встреч с избирателями
	август
	Главы поселений – 

Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2
	Проведение работы по оборудованию мест работы ТИК, УИК согласно нормативов.
	август
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков – главы сельских поселений

	3
	Контроль за работой ГАС «Выборы». Обработка сведений об избирателях полученных от Главы района
	В течение всего периода
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

системный администратор О.Ю. Монзикова

	4
	Направление писем в УФМС, суд, военкомат, ЗАГС, главам Покровского и Поляковского сельских поселений о еженедельном информировании территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений  об избирателях.
	август
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

руководители учреждений

	5
	Направление сведений в ТИК о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей.
	в соответствии с требованиями законодательства
	Глава администрации района – В.Ф. Даниленко


	6
	Информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, о выдвижении и регистрации кандидатов.
	Систематически, еженедельно
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

секретарь ТИК- Н.А. Харченко



	7
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям.
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	8
	Получение избирательных бюллетеней ТИК
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

	9
	 Передача избирательных бюллетеней в УИК
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко.

	10
	Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в территориальной избирательной комиссии.
	11 сентября 2017 г.
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков

секретарь ТИК- Н.А. Харченко


III. Организационно-методическая работа.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответственный

	1
	Взаимодействие с представителями политических партий по вопросам подготовки и проведения  повторных выборов депутатов  Собраний депутатов Покровского сельского поселения по Покровскому одномандатному избирательному округу № 6 и Поляковского сельского поселения по Поляковскому одномандатному избирательному округу № 7
	весь период
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	2
	Контроль за размещением агитационных материалов на территории сельских поселений
	июль-сентябрь
	член ТИК – И.А. Дрокина

	3
	Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий.
	август-сентябрь 
	член ТИК – С.Д. Кондратюк

	4
	Оказание организационно-правовой и методической помощи УИК по подготовке и проведению выборов
	август-сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	5
	Подготовить копии постановлений для УИК:

- постановление ТИК о изменении в составах участковых избирательных комиссий Неклиновского  района  Ростовской области; 

- постановление ТИК о назначении членов участковых избирательных комиссий Неклиновского района Ростовской области с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий избирательных участков, участков референдума Неклиновского района Ростовской области;

- Постановление ТИК об определении количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования

- номера телефонов учреждений, организаций и служб, необходимых при возникновении аварийных ситуаций;

- примерный план работы УИК.
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	6
	Подготовка к каждому еженедельному совещанию с УИК комплекта документов, материалов 
	По графику
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	7
	Подготовить стенд с иллюстрациями по оформлению помещений УИК, помещений для голосования, размещению оборудования.
	сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	8
	Направление избирателям приглашения для участия в выборах.
	сентябрь
	УИК

	9
	Прием избирательной документации от участковых избирательных комиссий.
	Согласно графику
	ТИК

	10
	Публикация в газете «Приазовская степь» основных этапов избирательного процесса.
	июль - сентябрь
	секретарь ТИК- Н.А. Харченко

	11
	Совместное совещание ТИК с Администрацией района, организациями и предприятиями района по взаимодействию в день голосования.
	сентябрь
	Председатель ТИК- А.В. Третьяков



	12
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	 сентябрь
	председатели УИК

	13
	Направление избирателям приглашении для ознакомления и дополнительного уточнения  списка избирателей
	сентябрь
	УИК

	14
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии


	сентябрь
	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий



	15
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)


	сентябрь
	Председатели участковых избирательных комиссий




IV. Мероприятия подготовки членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Дата
	Ответственный

	1
	Обучение членов ТИК, УИК и резерва организаторов выборов
	весь период 
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	2
	Программа обучения членов ТИК, УИК:

Тема 1. Изучение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»         

Тема 2. Изучение Областного закона         «О выборах и референдумах в Ростовской области».
	2 ч

август
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 3. Избирательные комиссии. Наблюдатели.

3.1. Система и статус избирательных комиссий.

3.2. Порядок формирования избирательных комиссий.

3.3. Организация деятельности.

3.4. Статус членов избирательных комиссий.

3.5. Избирательные участки

3.6. Порядок включения в список избирателей.

3.7. Наблюдатели.

3.8. Гласность в деятельности комиссии
	2 ч

август - сентябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 4. Предвыборная агитация.

4.1. Предвыборная агитация. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и в периодических печатных изданиях.

4.2. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации.
	2 ч

август - сентябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 5. Субъекты выдвижения

5.1.Участие политических партий в выборах 

5.2. Уполномоченные представители политических партий.
	2 ч

июль
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	
	Тема 6. Голосование, подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования.

6.1. Помещение для голосования.

6.2. Избирательный бюллетень.

6.3. Порядок голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования.

6.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составление протокола УИК.

6.5. Порядок установления итогов   голосования территориальной избирательной комиссией.
	4 ч

октябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	3
	Кустовые семинары с членами УИК по вопросам участия в выборах:

-  представителей правоохранительных органов;

-  инвалидов и физически малоподвижных;

-  избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения);

-   избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания;
	август - сентябрь
	Харченко Н.А. – секретарь ТИК

	4
	Организация интерактивного обучения участников выборов по теме «Избирательное право и избирательный процесс в РФ» (наблюдатели от кандидатов, избирательных объединений, молодые избиратели, представители местных отделений политических партий, доверенные лица и представители кандидатов и политических партий).
	август - сентябрь
	ТИК

	5
	Организация работы по разъяснению законодательства о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе учреждений образования, культуры, библиотек.
	Весь период
	ТИК, руководители учреждений культуры  и  образования


V. Правовое просвещение избирателей в период подготовки проведения выборов депутатов Собраний депутатов Сельских поселений

Перечень основных мероприятий территориальной избирательной комиссии и  учреждений культуры, образования по повышению электоральной активности избирателей.

	№

п/п
	Наименование подраздела, мероприятия
	Срок исполнения
	Количество, периодичность
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Социологическое исследование и аналитическое сопровождение избирательного процесса.

	
	Организация и проведение социологических исследований 

- по выявлению степени активности избирателей в период подготовки к выборам (по каждому избирательному участку) 

- по выявлению рейтинга  депутатов сельских поселений
	август-сентябрь  


	1 раз в месяц
	ТИК, Администрация района

	1.2.  Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов Сельских поселений 

	1.2.1
	-  Предвыборная ситуация (до официального опубликования решения о назначении даты выборов);

-  ход и результаты выборов;

-  конфликтные электоральные ситуации (споры);

-  влияние публикаций в СМИ на готовность избирателей принять участие в голосовании
	июль-сентябрь 


	2 раза в месяц
	ТИК

	1.2.2
	Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию», организованную ТИК и непосредственно в ТИК
	август-сентябрь 
	Еженедельно
	ТИК.

	1.2.3
	Мониторинг форм и методов информационно-разъяснительной работы избирательных комиссий
	январь, июль
	1 раз в месяц
	ТИК

	2. Информирование избирателей через средства массовой информации.

	2.1
	Регулярное размещение в районной газете в рубрике «ТИК информирует»  и на официальном сайте ТИК пресс-релизов, информационных  материалов по избирательной тематике
	весь период
	постоянно
	ТИК, редакция газеты.

	2.2
	Участие в теле, радио передачах, совещаниях, «круглых столах» и организация интервью, выступлений и других  информационных акций
	весь период
	постоянно
	ТИК

	2.3
	Изготовление и размещение печатных информационных материалов, плакатов, баннеров на информационных стендах в общедоступных местах и в помещениях избирательных комиссий по вопросам избирательного права и избирательного процесса
	август-сентябрь
	постоянно
	ТИК

	2.4
	Информационно-разъяснительная работа библиотечно-информационных центров библиотек с избирателями
	весь период
	постоянно
	ТИК, МЦБ, библиотеки района


Председатель комиссии





А.В. Третьяков

Секретарь комиссии





Н.А. Харченко

_1137568376.doc
[image: image1.png]






