| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля  2012 г.                                                                                                  № 32-1

с. Покровское

О календарных планах основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района по подготовке и проведению выборов глав сельских поселений Неклиновского района и депутатов Собраний депутатов сельских поселений Неклиновского района третьего созыва 14 октября 2012 г

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 13 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области», статьи 15 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»

Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарные планы мероприятий по подготовке и проведению выборов глав сельских поселений (приложение № 1)  и депутатов Собраний депутатов Сельских поселений (приложение № 2)

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии

Н.А. Харченко

Председатель комиссии			          		       А.В. Третьяков

Секретарь комиссии						Н.А.Харченко

Приложение № 1

к постановлению

территориальной

избирательной комиссии

Неклиновского  района

от  25 июля 2012 г. № 32-1

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Глав

сельских поселений Неклиновского  района Ростовской области

14 октября 2012 года

| № п/п |  | Содержание мероприятий | # Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Назначение выборов глав сельских поселений | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 23 июля 2012 г. | ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.5 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон) | Собрания депутатов сельских поселений |
|  |  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | 25 июля 2012 г. | ч.2 ст.5 Областного закона | Собрания депутатов сельских поселений |
| Образование избирательных участков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Образование избирательных участков из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | 24 августа 2012 г. | ч.2 ст. 8 Областного закона | Главы сельских поселений по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  |  | Опубликование в СМИ списков избирательных участков | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | 29 августа 2012 г. | ч.6 ст.8 Областного закона | Главы сельских поселений |
| ## Составление списков избирателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление сведений территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная комиссия не сформирована – сразу после её образования |  | ч.9 ст.7 Областного закона | Глава района |
|  |  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | 22 сентября 2012 г. | ч.16 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией | За 20 дней до дня голосования | с 22 сентября 2012 г. по 13 октября 2012 г. | ч. 17, ч.18 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 13 октября 2012 г. | ч. 17 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | за 20 дней до дня голосования | с 24 сентября 2012 г. | ч. 18 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования | не позднее 9 октября 2012 г. | ч.20 ст.7 Областного закона | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  |  | Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений |  | ч.20 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч. 21 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно |  | ч.21 ст.7 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии) |
|  |  | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении избирателя в список избирателей избирательного участка по месту временного пребывания | Не позднее чем за три дня до дня голосования | не позднее 10 октября 2012 г. | ч. 22 ст.7 Областного закона | Лица, указанные в ч. 22 ст.7 Областного закона |
|  |  | Принятие решения о включении избирателей по месту их временного пребывания в список избирателей | Не позднее, дня предшествующего дню голосования до 19 часов | не позднее 19 часов 13 октября 2012 г. | ч. 22 ст.7 Областного закона | Участковые комиссии |
| Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало работы территориальной избирательной комиссии | Со дня официального опубликования Собраниями депутатов сельского поселения решений о назначении выборов | с 25 июля 2012 | ч.3 ст.15 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Одновременно с опубликованием списков избирательных участков (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | 29 августа 2012 г. | ч.4 ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Направление в территориальную избирательную комиссию предложений по составу участковых комиссий | В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий | До 7 сентября 2012 г. включительно | ч.4 ст.11 Областного закона | Политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса | Не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования | 15 сентября 2012 г. | ч.4 ст. 11 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Начало выдвижения кандидатов на должности глав сельских поселений | со дня официального опубликования решения о назначении выборов | с 25 июля 2012г. | ч.4 ст.19 Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением |
|  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной (муниципальной) избирательной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.45 Областного закона | Кандидаты на должность главы сельского поселения |
|  |  | Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления территориальной (муниципальной) избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.45 Областного закона | Кандидаты на должность главы сельского поселения |
|  |  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.2 ст.45 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  | п.7 ст.47 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  |  | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения территориальной (муниципальной) избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.2 , ч.5 ст.23 Областного закона | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  |  | Сообщение территориальной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней |  | п.2 ст. 25 Областного закона | Соответствующие органы |
|  |  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в муниципальную комиссию: а) Паспортные данные; б) Сведения о судимости; г) Гражданство; д) Образование: е) Основное место работы; ж) Является ли депутатом; з) Статус в избирательном объединении; в) Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе. | В течение десяти дней с момента получения представления В течение двадцати дней с момента получения представления |  | ч.9 ст.20 Областного закона | Соответствующие органы |
|  |  | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | не позднее 31 августа 2012 г. | ч.1 ст.24 Областного закона | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  |  | Проверка сведений, представленных за десять и менее дней до дня голосования | Срок устанавливает муниципальная комиссия |  | ч.9 ст.20 Областного закона | Соответствующие органы |
|  |  | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии |  | п. 1.1 ч.1 ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии |  | п.13 ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 1.1 ч.1 ст.26 Областного закона | Кандидаты, избирательное объединение |
|  |  | Принятие решения территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | ч.2 ст. 26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Окончание регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования | В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч. 1 ст. 24 Областного закона | 10 сентября 2012 г. | ч. 2 ст. 26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст. 50 Областного закона: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | Немедленно В двухдневный срок после регистрации кандидата |  | ч.9 ст. 26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ч.5 ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | не позднее 8 октября 2012 г. не позднее 12 октября 2012 г. | ч.10 ст. 26 Областного закона | Кандидаты на должность главы сельского поселения |
|  |  | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | не позднее 8 октября 2012 г. | ч.11 ст. 26 Областного закона | Орган избирательного объединения |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (до пяти доверенных лиц) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов для регистрации |  | ст. 16 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  |  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии | После регистрации кандидата |  | ст. 16 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.28 Областного закона | Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона |
| ## Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 23 сентября 2012 г. | ч.2 ст. 51 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Начало предвыборной агитации кандидатов | Со дня выдвижения кандидатов |  | ч.1 ст.36 Областного закона | Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения |
|  |  | Прекращение предвыборной агитации | В ноль часов за одни сутки до дня голосования | 13 октября 2012 г. 00 час.00 мин | ч.1 ст. 36 Областного закона | Граждане РФ, избирательные, общественные объединения |
|  |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования | с 15 сентября 2012 г. по 13 октября 2012 г. 00 час. | ч.2 ст. 36 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в муниципальную избирательную комиссию | не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | п. 2 ст.41 Областного закона | Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы |
|  |  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления |  | ч.7 ст.34 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.6 ст. 37 Областного закона | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  |  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | с 9 октября 2012 г. | ч.3 ст.33 Областного закона | СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы |
|  |  | Выделение по предложению территориальной (муниципальной) избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч.8 ст.41 Областного закона | Органы местного самоуправления |
|  |  | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в территориальную избирательную комиссию на участие в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч.6 ст.38 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Проведение жеребьёвки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах телевидения и радио, при наличии заявки | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч.6 ст.38 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  |  | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч.4 ст. 39 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч.4 ,5 ст.39 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  |  | Декларирование общего объема печатной площади, предоставляемой периодическим печатным изданием бесплатно | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  | ч.3 ст.39 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  |  | Опубликование в периодических печатных изданиях графика распределения бесплатного эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов |  |  | ч.6 ст. 38 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  |  | Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования |  | ч.10 ст.38 ч.13 ст.39 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Осуществление безналичного платежа стоимости эфирного времени, печатной площади | Не более двух операционных дней в пределах Ростовской области и не более пяти операционных дней в пределах РФ |  | ч.11 ст.38 ч.14 ст.39 Областного закона | Кредитная организация |
|  |  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч.4, 8 ст. 39 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  |  | Продление срока финансовых операций на основании ходатайства кандидата | Не более, чем на десять дней |  | ч.5 ст.45 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио | Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч. 8 ст.39 Областного закона | Организации телерадиовещания, заинтересованные лица |
|  |  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки | Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир |  | ч.8 ст.38 ч.9 ст.39 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи |  | ч. 5 ст.40 Областного закона | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  |  | Собственник помещения, владелец помещения обязан уведомить в письменной форме территориальную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, |  | ч.4 ст.40 Областного закона | Собственник помещения, владелец помещения |
|  |  | После получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, необходимо разместить информацию в сети «Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ч.4(1) ст.40 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий | Не ранее 15 и позднее 10 дней со дня их подачи |  | ч.2 ст. 40 Областного закона | Органы местного самоуправления |
|  |  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов о времени и месте их встречи с избирателями из числа военнослужащих за пределами воинской части | Не позднее чем за 3 дня до проведения встречи |  | ч. 7 ст. 40 Областного закона | Командир воинской части совместно с соответствующей комиссией |
|  |  | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | не позднее 18 сентября 2012 г. | ч.4 ст.50 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  |  | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | 22 сентября 2012 г. | ч. 4 ст. 50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Изготовление бюллетеней | Не позднее чем за 10 дня до дня голосования | не позднее 3 октября 2012 г. | ч. 9 ст. 50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии |  |  | ч.10 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | После размещения заказа на изготовление бюллетеней комиссия должна принять решение о месте и времени передачи бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней из типографии |  | ч.10 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования | 12 октября 2012 г. | ч. 11, 13 ст. 50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Голосование в день выборов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Голосование на выборах | с 8.00 до 20.00 в день голосования | 14 октября 2012 г. | ч.1 ст. 51 Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
|  |  | Открытие помещения для голосования (для опечатывания ящиков, получения бюллетеней, списков) | с 7.30 мин в день голосования | 14 октября 2012 | ч.3 ст. 51 Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
|  |  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии |  |  |  |
|  |  | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования | Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | не позднее 14 час. 14 октября 2012 г. | ч. 5 ст.53 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Количество переносных ящиков для голосования в УИК определяется в соответствии с Федеральным законом №67 ФЗ | Постановление принимает территориальная избирательная комиссия |  | ч. 8 ст.53 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | ч. 2 ст.55 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию |  | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверение этих копий |  | ч. 27 ст. 55 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача документов, указанных в ч. 28 ст.55 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию |  | Не ранее чем через три дня после дня голосования | не ранее 18 октября 2012 г. | ч. 28 ст. 55 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уничтожение копии второго экземпляра итогового протокола: а) участковой избирательной комиссии; б) территориальной избирательной комиссии; в) муниципальной избирательной комиссии. |  | За два дня до истечения срока полномочий УИК Через 10 дней после дня голосования | 23 октября 2012 г. 25 октября 2012 г. | п.28 ст.55 Областного закона п.13 ст.56 Областного закона п.13 ст.57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение итогов голосования |  | Не позднее одного дня со дня голосования | Не позднее 15 октября 2012 г. | ч.1 ст. 56 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов |  | Не позднее трех дней со дня голосования | Не позднее 17 октября 2012 г. | ч.1 ст. 57 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 18 октября 2012 г. | # ч.2 ст.59 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: а) гражданам, юридическим лицам; б) в доход местного бюджета. |  | После дня голосования По истечении 60дней со дня голосования | 14 декабря 2012 г. | п.11ст.47 Областного закона | Кандидаты. Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов |  | Не позднее 2-х недель со дня голосования | Не позднее 28 октября 2012 г. | # ч.3 ст. 59 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование итогов голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальных и участковых избирательных комиссий |  | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 13 декабря 2012 г. | # ч.3 ст. 59 | Территориальная избирательная комиссия СМИ |
|  | Представление избранным кандидатом в муниципальную (территориальную) избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы муниципального образования |  | В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов | до 22 октября 2012 г. | ч. 22 ст. 57 Областного закона | Избранный кандидат |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Периодически до дня голосования на выборах | В течение трех дней со дня получения | ч. 8 ст.47 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия и СМИ |
|  | Представление кандидатами в муниципальную (территориальную) избирательную комиссию финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов для регистрации Не позднее чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов | не позднее 18 ноября 2012 г. | ч.9 ст.47 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  | ч. 10 ст.47 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 25 октября 2012 г. | ч. 3 ст. 43 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальные комиссии отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы |  | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 4 ноября 2012 г. | ч.3 ст. 43 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в представительный орган местного самоуправления отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы |  | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | не позднее 29 ноября 2012 г. | ч. 3 ст. 43 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии | Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч. 2 ст.15 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования | После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей избирательной комиссией или со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе |  | ч. 2 ст.15 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса | Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии |  | п. 5 ст.29 Федерального закона | Члены комиссии с правом решающего голоса |
|  |  | Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса: а) если кандидаты их назначившие были избраны; б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны | Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах В день после окончания соответствующей избирательной кампании |  | п. 24 ст. 29 Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса |
|  |  | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса, назначивших их кандидатов |  | ч. 4 ст.30 Областного закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
|  |  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47 Областного закона | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.29 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.3 ст.9 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  |  | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | ч.3 ст. 9 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  |  | Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной власти представлений избирательных комиссий на нарушения закона | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.9 Областного закона | Правоохранительные органы и органы исполнительной власти |

Приложение № 2

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии

Неклиновского  района

от  25 июля 2012 г. № 32-1

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов собраний депутатов сельских поселений Неклиновского  района ростовской области

14 октября 2012 года

| № п/п |  | Содержание мероприятий | # Срок исполнения |  | Дата исполнения |  | Закон |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  | Назначение выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования |  | 23 июля 2012 г. |  | ч. 1,3 ст. 5 Областного закона № 645-ЗС от 08.08.2011г. «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон) |  |  | Представительные органы сельских поселений |  |
|  |  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов. Не позднее 29 июля 2012 г. |  | 25 июля 2012 г. |  | ч. 2 ст. 5 Областного закона |  |  | Представительные органы сельских поселений |  |
| Образование избирательных округов, избирательных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение схемы избирательных округов | Не позднее, чем за 161 день до дня голосования |  | Не позднее 05 мая 2012 г. |  |  | ч.2 ст.8 Областного закона |  | ТИК |  |
|  |  | Утверждение схемы избирательных округов | Не позднее, чем за 101 день до дня голосования |  | Не позднее 04 июля 2012 г. |  |  | ч.2 ст.8 Областного закона |  | Представительные органы сельских поселений |  |
|  |  | Опубликование схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение | Не позднее чем через пять дней после ее утверждения |  | Дата исполнения вносится после официального опубликования |  |  | ч. 7 ст. 8 Областного закона |  | Представительные органы сельских поселений |  |
|  |  | Образование избирательных участков из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования |  | Не позднее 24 августа 2012г. |  |  | ч. 2 ст. 10 Областного закона |  | Главы сельских поселений по согласованию с ТИК |  |
|  |  | Опубликование в СМИ списков избирательных участков | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования |  | Не позднее 29 августа 2012г. |  |  | ч. 6 ст. 10 Областного закона |  | Главы сельских поселений |  |
| ## Составление списков избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление сведений в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию) о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная комиссия не сформирована – сразу после её образования |  | 25 июля 2012г. |  | ч. 9,10 ст. 7 Областного закона |  |  | Глава района |  |
|  |  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку |  |  | Не позднее 21 сентября 2012г. |  | ч.10 ст. 7 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования |  | Не позднее 23 сентября 2012г. |  | ч. 16 ст.7 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией | За 20 дней до дня голосования |  | с 24 сентября 2012 г. |  | ч. 17, ч.18 ст.7 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования |  | с 24 сентября 2012 г. |  | ч. 18 ст. 7 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования |  | Не позднее 09 октября 2012 г. |  | ч. 20 ст. 7 Областного закона |  |  | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |  |
|  |  | Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений |  |  |  | ч.20 ст.7 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | Не позднее 24 часов, а в день голосования в течении 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  |  |  | ч. 21 ст. 7 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно |  |  |  | ч. 21 ст. 7 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения УИК) |  |
|  |  | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования |  | Не позднее 10 октября 2012 г. |  | ч. 22 ст. 7 Областного закона |  |  | Избиратели обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа |  |
|  |  | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования |  | не ранее 19 час. и не позднее 20 час. 13 октября 2012 |  | ч. 17 ст.7 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало работы территориальной (муниципальной) избирательной комиссии (в случае если по решению Избирательной комиссии Ростовской области возложены обязанности муниципальной комиссии на территориальную комиссию) | Со дня официального опубликования представительным муниципального образования решения о назначении выборов |  | с 25 июля 2012г. |  | ч.2 ст.12 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Опубликование решения муниципальной комиссии об исполнении полномочий окружных комиссий | После согласования с ИКРО, не позднее чем за 97 дней до дня голосования |  | Не позднее 08 июля 2012 г. |  | ч. 3 ст. 12 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Опубликование в СМИ сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Одновременно с опубликованием списков избирательных участков (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) |  | Не позднее 29 августа 2012 г. |  | ч. 4 ст. 12 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Направление в территориальную избирательную комиссию предложений по составу участковых комиссий | В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий |  |  |  | ч.4 ст.12 Областного закона |  |  | Политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы |  |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса | Не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования |  | Не ранее 13 сентября и не позднее 15 сентября 2012 г. |  | ч.4 ст. 12 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Начало выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования |  | Не ранее 11 августа 2011 г. |  | ч. 7 ст. 21 Областного закона |  |  | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |  |
|  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации |  | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию |  | ч. 1 ст. 49 Областного закона |  |  | Кандидаты в депутаты представительных органов муниципальных образований |  |
|  |  | Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии |  | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию |  | ч. 1 ст. 48 Областного закона |  |  | Кандидаты в депутаты |  |
|  |  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  | ч. 3 ст. 49 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Представление кандидатами в ТИК финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов |  |  |  | ч.9 ст. 50 Областного закона |  |  | Кандидаты |  |
|  |  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  |  |  | ч.10 ст. 50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Предоставление по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете | Периодически по требованию кандидата и муниципальной избирательной комиссии |  |  |  | п.7 ст.50 Областного закона |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |
|  |  | Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  |  |  | п.7 ст.50 Областного закона |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |
|  |  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в муниципальную комиссию: а) Паспортные данные; б) Сведения о судимости; в) Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе. | В течение десяти дней с момента получения представления В течение двадцати дней с момента получения представления |  |  |  | ч.11 ст.22 Областного закона |  |  | Соответствующие органы |  |
|  |  | Направление и опубликование в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | Срок устанавливает муниципальная комиссия |  |  |  | ч.13 ст.22 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  | ч. 2 ст. 27 Областного закона |  |  | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |  |
|  |  | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования До 18 часов |  | не позднее 31 августа 2012 года до 18 часов |  | ч. 4 ст. 28 Областного закона |  |  | Кандидат, уполномоченный представитель избира-тельного объединения |  |
|  |  | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата |  |  |  | ч. 2 ст. 30 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | ч. 2 ст. 30 Областного закона |  |  | Кандидаты, избирательное объединение |  |
|  |  | Направление сведений в муниципальную избирательную комиссию о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней |  |  |  | п.2 ст. 29 Областного закона |  |  | Соответствующие органы |  |
|  |  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. |  |  |  | п.13 ст.29 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными | Не позднее чем за двое суток до заседания муниципальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата. |  |  |  | п.13 ст.29 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Принятие решения территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  |  |  | ч.3,4 ст. 30 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Окончание регистрации кандидатов в депутаты | В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч. 1 ст. 28 Областного закона |  | 09 сентября 2012 г. |  | ч. 3,4 ст. 30 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени | После заседания комиссии |  |  |  | п.13 ст.30 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.8 ст. 54 ОЗ: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | Немедленно В двухдневный срок после регистрации кандидата |  |  |  | ч.14 ст. 30 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  |  | ч.8 ст. 30 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при вынуждающих обстоятельствах не позднее чем за один день |  | Не позднее 08 октября2012г. Не позднее 12 октября 2012г |  | ч.15 ст. 30 Областного закона |  |  | Кандидаты в депутаты |  |
|  |  | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования |  | Не позднее 08 октября 2012г |  | ч.17 ст. 30 Областного закона |  |  | Избирательные объединения |  |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (до пяти (5) доверенных лиц) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  |  |  | ч. 1 ст. 34 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов на регистрацию |  |  |  | ст.18 Областного закона |  |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |  |
|  |  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии | После регистрации кандидата |  |  |  | ст. 18 Областного закона |  |  | Кандидаты |  |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ) | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  | ч. 2 ст. 32 Областного закона |  |  | Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона, с учетом положений второго предложения ч.2 ст.29 |  |
| ## Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования |  | Не позднее 24 сентября 2012г. | ч. 2 ст. 55 Областного закона |  |  |  | Участковые комиссии |
|  |  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | Периодически до дня голосования на выборах |  |  | ч.7 ст.50 Областного закона |  |  |  | ТИК |
|  |  | Публикация в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Периодически до дня голосования на выборах |  | В течение трех дней со дня получения из ТИК | ч. 7ст.50 Областного закона |  |  |  | СМИ |
|  |  | Начало предвыборной агитации кандидатов |  | Со дня выдвижения кандидатов |  |  | ч.1 ст.40 Областного закона |  |  |  | Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения |
|  |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования |  | с 15 сентября 2012г. до 00 час. 03 марта2012г. | ч.2 ст. 40 Областного закона |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Прекращение предвыборной агитации |  | В ноль часов за одни сутки до дня голосования |  | 00 час. 03 марта2012г | ч.1 ст. 40 Областного закона |  |  |  | Граждане РФ, избирательные, общественные объединения |
|  |  | Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию |  | не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Не позднее 23 августа 2012г. | п. 6 ст.41 Областного закона |  |  |  | Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы |
|  |  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ |  |  | ч.7 ст.38 Областного закона |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | ч.6 ст. 41 Областного закона |  |  |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  |  | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата |  | не позднее 13 сентября 2012 г. | ст. 42,43 Областного закона |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов |  | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч.4, 8 ст. 43 Областного закона |  |  |  | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  |  | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио |  | Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов |  | не позднее 13 сентября 2012 г. | ч.6 ст.42 Областного закона |  |  |  | Организации телерадиовещания, заинтересованные лица |
|  |  | Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования |  |  | ч.10 ст.42 ч.13 ст.43 Областного закона |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки |  | Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир |  |  | ч.8 ст.42 ч.9 ст.43 Областного закона |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования |  | не позднее 13 сентября 2012г. | ч.8 ст.41 Областного закона |  |  |  | Органы местного самоуправления |
|  |  | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями |  | В течение 3 дней со дня их подачи |  |  | ч. 6 ст.44 Областного закона |  |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий |  | В соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | ч.2 ст. 44 Областного закона |  |  |  | Органы местного самоуправления |
|  |  | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  | Не позднее чем за 35 дней до дня голосования |  | не позднее 08 сентября 2012 г. | ч.7 ст.54 Областного закона |  |  |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  |  | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней |  | Не позднее чем за 29 дней до дня голосования |  | Не позднее 14 сентября 2012 г. | ч.7 ст.54 Областного закона |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Изготовление бюллетеней |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | не позднее 03 октября 2012 г. | ч.15 ст.54 Областного закона |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. |  | не позднее 03 октября 2012 г. | ч. 16,17 ст.54 Областного закона |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям территориальной избирательной комиссии |  | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования, |  | не позднее 12 октября 2012 г. | ч. 19,20 ст.54 Областного закона |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| Голосование в день выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Голосование на выборах |  | с 8.00 до 20.00 в день голосования |  | 14 октября 2012 г. | ч.1 ст.55 Областного закона |  |  |  | Участковые избирательной комиссии |
|  |  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования |  | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии |  |  | ч.2 ст.56 Областного закона |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования |  | Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования |  | До 14- 00 14 октября 2012г. | ч. 5 ст.66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав ...» |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |  | ч.2 ст.58 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию |  |  | Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицом, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  |  | ч.27 ст. 58 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Передача документов, указанных в ч. 28 ст. 58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию |  |  | Не ранее чем через три дня после дня голосования |  | не ранее 18 октября 2012 г. | ч.28 ст. 58 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Определение результатов выборов |  |  | Не позднее трех дней после дня голосования |  | не позднее 17 октября 2012 г. | ч.1 ст. 59 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | не позднее 17 октября 2012 г. | ч.2 ст.66 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  |  | В течение пяти дней со дня его принятия |  |  | ч.7 ст. 63 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию копию приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата (сообщение производится в формах, предусмотренных пунктом 17 статьи 57 Областного закона) |  |  | В течение пяти дней после опубликования постановления территориальной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  |  | ч.1 ст. 63 Областного закона |  | Избранные депутаты представительных органов местного самоуправления |  |  |
|  | Регистрация избранных депутатов |  |  | На основании постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  |  | ч.7 ст. 63 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов |  |  | Не позднее 2 месяцев со дня голосования |  | не позднее 14 декабря 2012 г. | ч.5 ст.66 Областного закона |  | СМИ |  |  |
|  | Представление в территориальную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования, |  | не позднее 24 октября 2012 г. | ч.4 ст.47 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Предоставление в муниципальное образование отчета о расходовании избирательных средств на выборах |  |  | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования |  | не позднее 29 ноября 2012 г. | ч.3 ст. 48 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии |  |  | Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  |  | ч.2 ст. 16 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии. |  |  |
|  | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования |  |  | После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей комиссией или судом |  |  | ч.2 ст. 16 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии. |  |  |
|  | Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса |  |  | Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии |  |  | п.5 ст. 29 Федерального Закона №67-ФЗ от 12.06.2002г. |  | Члены комиссии с правом решающего голоса |  |  |
|  | Полномочия членов избирательных комиссий действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса |  |  | Прекращаются в день после окончания соответствующей избирательной кампании |  |  | п. 24 ст. 29 Федерального закона№67-ФЗ от 12.06.2002г. |  | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  |  |
|  | Прекращение полномочий доверенных лиц |  |  | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов |  |  | ч.4 ст. 34 Областного закона |  | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |  |  |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.48 Областного закона |  |  | С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов |  |  | ч.5 ст.33 Областного закона |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства |  |  | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования- немедленно |  |  | ч.3 ст. 11 Областного закона |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки. |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок |  |  | ч.4 ст.11 Областного закона |  | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы |  |  | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно |  |  | ч.4 ст. 11 Областного закона |  | Правоохранительные органы |  |  |
|  | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  |  |  |  | ч.4 ст. 11 Областного закона |  | Органы исполнительной власти |  |  |