
[image: image1.png]



	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

	
	
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2011 года







№ 5-1
с. Покровское

	О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  4 декабря 2011 года


 
На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия Неклиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (приложение № 1).

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии 

Н.А. Харченко

Председатель комиссии


          

       А.В. Третьяков
Секретарь комиссии





Н.А. Харченко
УТВЕРЖДЕНО

постановлением ТИК 

от 05 октября 2011года № 5-1

Календарный план мероприятий территориальной избирательной комиссии  Неклиновского района
по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

4 декабря 2011 года 

	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Дата

исполнения
	Ответственные исполнители
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Избирательные участки. Списки избирателей

	1.
	Образование избирательных участков
	Не позднее 14 октября 
	Глава района
	П.2.ст.13 (по согласованию с ТИК)

	1. 
	Опубликование списка избирательных участков
	19.10.2011г.
	Глава района
	П.1 ст. 14

	2. 
	Представление в ТИК сведений об избирателях
	Не позднее 4 октября
	Глава района, командир воинской части.
	П.8 ст. 15

	3. 
	Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях
	Еженедельно со дня представления сведений
	Глава района, командир воинской части
	

	4. 
	Составление списков избирателей по каждому ИУ
	10.11.2011г.
	ТИК
	П.2 ст. 15

	5. 
	Передача списков избирателей в УИК
	13 ноября
	ТИК
	П.12. ст. 15 

	6. 
	Представление в УИК избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об избирателях
	Не позднее 26 ноября, а с 26 ноября до дня голосования -ежедневно
	Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
	

	7. 
	Представление списков избирателям для ознакомления и уточнения
	С 13 ноября
	УИК
	П.1 ст. 17

	8. 
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и уточнения списков избирателей (по форме ЦИК РФ)
	Не ранее 13 ноября  и не позднее 18 ноября
	УИК
	

	9. 
	Уточнение списков избирателей
	После получения списка из ТИК до окончания времени голосования
	УИК 
	П. 14 ст.15

	10. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию либо в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей
	С 13 по 25 ноября – каждые три дня, с 26 ноября по 4 декабря - ежедневно
	ИКРО, Глава района, органы регистрационного учёта, ЗАГС, военкомат, командир В/Ч.
	

	11. 
	Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей, его заверение печатью УИК
	Не позднее 18-00 час. 3 декабря
	Председатель и секретарь УИК
	П.14. ст. 15

	12. 
	Рассмотрение заявлений граждан об ошибках или неточностях в сведениях о них в списках избирателей
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов  с момента 

обращения, но не позднее момента окончания голосования
	УИК
	П.2 ст. 17 

Копия решения УИК в случае отклонения заявления вручается заявителю

	13. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (при необходимости)
	После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря
	Председатель и секретарь УИК
	П.15 ст. 15

	II. Избирательные комиссии

	14. 
	Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приёма предложений по кандидатурам в их состав 
	После образования ИУ

19.10.2011г.
	ТИК
	П.3 ст.21



	15. 
	Приём предложений по кандидатурам в состав УИК
	В течение не менее 15 дней после опубликования сообщения о формировании УИК (с 20 октября по 03 ноября) 
	ТИК
	П.3 ст.21



	16. 
	Формирование УИК
	Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 

09.11.2011г.
	ТИК
	П.1 ст. 21

	17. 
	Проведение первых организационных заседаний УИК
	В течение трёх дней после формирования
	Председатели УИК
	

	18. 
	Представление выписки из протокола организационного заседания УИК об избрании заместителя председателя и секретаря УИК 
	Незамедлительно после проведения

заседания
	Председатели УИК
	

	III. Информирование избирателей. Предвыборная агитация

	19. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, в том числе в Интернет
	С 29 ноября по 4 декабря включительно
	
	П.3 ст. 53

	20. 
	Запрет на опубликование (обнародование) данных  об итогах голосования. В том числе в Интернет
	4 декабря до момента окончания голосования на территории РФ
	
	П.6 ст.51

	21. 
	Размещение на стенде ТИК информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов 
	Не позднее 18 ноября 
	ТИК
	П.10 ст. 44

	22. 
	Размещение на стенде ТИК информации об отмене регистрации федерального списка, о выбытии кандидатов 
	Незамедлительно, по получении сведений из ИКРО
	ТИК
	

	23. 
	Агитационный период
	Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов 3 декабря 2011 г.
	
	П.1 ст. 56

	24. 
	Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания  и в периодических печатных изданиях
	С 5 ноября до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года
	
	П.2 ст.56

	25. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений в соответствующие избирательные комиссии
	Не позднее 29 сентября 
	Организации телерадиовещания  и редакции периодических печатных изданий
	П.11 ст. 57

	26. 
	Предоставление в филиал Сбербанка РФ платёжного документа о перечислении в полном объёме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала
	Уполномоченные представители политических партий по финансовым вопросам, уполномоченные представители региональных отделений по финансовым вопросам
	П.21 ст. 58

	27. 
	Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер
	В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
	Организатор публичного мероприятия, Администрации сельских поселений
	

	28. 
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч представителей политических партий с избирателями
	В течение трёх дней со дня подачи заявки
	Собственники, владельцы помещений 
	п.4 ст. 60

	29. 
	Уведомление в письменной форме ИКРО о факте предоставления помещения политической партии, об условиях на которых оно было представлено, а также о том, когда это помещение может быть представлено в течение агитационного периода другим политическим партиям
	Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения политической партии
	Собственники, владельцы помещений
	п.4 ст. 60

	30. 
	Опубликование сведений

о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов, предоставление указанных сведений в ИКРО
	Не позднее 29 сентября 2011 года
	Типографии
	п.3 ст. 61

	31. 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещений предвыборных агитационных материалов


	Не позднее 3 ноября 2011 г.
	Администрации сельских поселений по предложению ИКРО или ТИК
	П.9 ст. 61

	IV. Финансирование выборов

	32. 
	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между территориальными избирательными комиссиями
	Не позднее 3 ноября 2011 г.
	ИКРО
	П.3 ст. 63

	33. 
	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями
	Не позднее 3 ноября 2011 г.
	ТИК
	

	34. 
	Предоставление отчёта о поступлении и расходовании средств в ТИК
	Не позднее 14 декабря 2011 года
	Председатели УИК
	П.5 ст.70

	35. 
	Предоставление отчёта о поступлении и расходовании средств в
	Не позднее 24 декабря 2011 года
	Председатель ТИК
	П.5 ст.70

	V. Голосование и определение итогов голосования

	36. 
	Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» в ТИК
	Не позднее 3 ноября 2011 г.
	ТИК
	

	37. 
	Передача избирательных бюллетеней в ТИК
	В сроки, установленные ЦИК РФ
	ИКРО
	

	38. 
	Передача избирательных бюллетеней в УИК
	Не позднее 2 декабря
	ТИК
	П.12 ст. 73

	39. 
	Передача открепительных удостоверений в ТИК 
	Не позднее 18 октября 
	ИКРО
	На основании 

решения ИКРО

	40. 
	Передача открепительных удостоверений в УИК
	13 ноября 2011 г.
	ТИК
	На основании 

решения ТИК

	41. 
	Выдача открепительных удостоверений в ТИК
	С 19 октября по 13 ноября
	ТИК
	П.5 ст. 74

	42. 
	Выдача открепительных удостоверений в УИК
	С 14 ноября по 3 декабря 
	УИК
	П.5 ст. 74

	43. 
	Направление в УИК заверенных выписок из реестра выдачи ОУ
	13 ноября
	ТИК
	П. 9 ст. 74

	44. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее 13 ноября
	ТИК
	П. 2 ст.75

	45. 
	Направление избирателям приглашений для участия в выборах
	Не ранее 28 ноября и не позднее 30 ноября
	УИК
	

	46. 
	Проведение голосования
	4 декабря с 8-00 час. до 20-00 час.
	УИК
	П. 1 ст. 75

	47. 
	Подача письменного (устного обращения) заявления о голосовании вне помещения
	После формирования УИК, но не позднее 14-00 час. 4 декабря 
	Избиратели
	П. 2 ст. 77

	48. 
	Подсчёт голосов избирателей
	Сразу по окончании голосования и без перерыва до установления итогов голосования
	УИК
	П.2 ст.79

	49. 
	Подписание УИК протокола об итогах голосования
	На итоговом заседании УИК
	Члены УИК с правом решающего голоса
	П.23 ст. 79

	50. 
	Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования
	После подписания протокола всеми членами УИК
	УИК
	П. 26 ст. 79 

П.8 ст. 29 

	51. 
	Направление протокола об итогах голосования в ТИК
	Незамедлительно после подписания протокола и выдачи заверенных копий
	Председатель УИК
	П.27 ст.79

	52. 
	Установление итогов голосования на территории Неклиновского района
	Не позднее 6 декабря
	ТИК
	П.1 ст. 80

	53. 
	Предоставление итогов голосования для ознакомления избирателям, наблюдателям, представителям СМИ и т.д.
	Незамедлительно после подписания протокола членами УИК, ТИК
	Председатели УИК, ТИК
	П.28 ст.79

	54. 
	Представление первого экз. протокола ТИК об итогах голосования в ИКРО с приложениями необходимых документов
	Незамедлительно после подписания протокола членами ТИК
	Председатель ТИК
	П.12 ст.80

	55. 
	Представление информации в ИКРО
	По регламенту и порядку ИКРО
	Председатель ТИК, секретарь ТИК, инспектор,системный администратор
	


Председатель комиссии





А.В. Третьяков
_1137568376.doc
[image: image1.png]






