|  | Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района от 23.06.2018 № 68-5 |
| --- | --- |

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  09 сентября 2018 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 №525-ЗС  
«О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – территориальные избирательные комиссии Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии Ростовской области.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 19 июня 2018 года | п. 7 ст.10 Федерального закона ч.3 ст.5 Областного закона | Собрание депутатов Лакедемоновского сельского поселения |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | 23 июня 2018 года | п. 7 ст.10 Федерального закона | Собрание депутатов Лакедемоновского сельского поселения |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года | п.7 ст.19 Федерального закона | Глава Администрации Неклиновского района |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов |  | п.6 ст.17 Федерального закона | Глава Администрации Неклиновского района |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно - по средам; за десять дней до дня голосования - ежедневно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70 | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы записи актов гражданского состояния, отделы военного комиссариата Ростовской области по муниципальным образованиям Ростовской области, главы муниципальных районов, городских округов Ростовской области |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2018 года | ч.9 ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | ч.11 ст.10 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии по установленной Избирательной комиссией Ростовской области форме сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Не позднее чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 04 сентября 2018 года | ч.16 ст.10 Областного закона | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 29 августа 2018 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | ч.13 ст.10 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  | С 29 августа 2018 года |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, представленных в заявлении гражданина РФ обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления | В течение 24 часов, а в день голосования - в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования | С 29 августа 2018 года | п.16 ст.17 Федерального закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70 | ИК РО, Глава Администрации Неклиновского района; органы записи актов гражданского состояния, органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ; суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года | п.13 ст.17 Федерального закона | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 08 сентября 2018 года | ч.12 ст.10 Областного закона | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в организующие выборы комиссии | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | п.9 ст.35 Федерального закона | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | ч.5 ст.23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Уведомление комиссий о выдвижении кандидатов | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования | Не ранее 07 июля 2018 года | ч.12 ст.21 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов |  | п.14.2 ст.35 Федерального закона ч.12 ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления территориальной избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления |  | п.14.3 ст.35 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом комиссии о выдвижении кандидата |  | п.5 ст.37 Федерального закона ч.8 ст.29 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление (одновременное) всех документов, необходимых для регистрации кандидата, в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | Не позднее 27 июля 2018 года до 18.00 часов | ч.12,13 ст.30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Не позднее 05 августа 2018 года | ч.2 ст.33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Незамедлительно после выявления и не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.1.1 ст.38 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.1.1 ст.38 Федерального закона | Кандидаты |
|  | Передача сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам: представителям средств массовой информации: в Избирательную комиссию Ростовской области | В течении 2 дней со дня их регистрации немедленно |  | ч.5, 6 ст.33 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | п.2 ст.40 Федерального закона ч.2 ст.35 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | п.1 ст.43 Федерального закона ч.5 ст.37 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права назначения кандидатом одного члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидата |  | п. 20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному избирательному округу назначить одного члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидатов |  | п. 20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) |
|  | Реализация права назначения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права кандидата представить в территориальную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Не позднее 03 сентября 2018 года (не позднее 07 сентября 2018 года) | п.30 ст.38 Федерального закона | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения представить в территориальную избирательную комиссию решение об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2018 года | п.31 ст.38 Федерального закона | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования | Не позднее 23 августа 2018 года | ч.2 ст. 64 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в территориальные избирательные комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2018 года | п.8 ст.47 Федерального закона | Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Ростовской области |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 05 июля 2018 года | п.7 ст.47 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей комиссией, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года | п.10 ст.48 Федерального закона | Политические партии, выдвинувшие кандидатов |
|  | Агитационный период Для избирательного объединения Для кандидата | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. Начинается со дня представления кандидатом в соответствующую территориальную комиссию документов, указанных в п.14.3 ст. 35 Федерального закона | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 08 сентября 2018 года Со дня представления соответствующих документов и до 00.00 часов 08 сентября 2018 года | п.1 ст.49 Федерального закона п.1 ст.49 Федерального закона | Избирательные объединения Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. | С 11 августа 2018 года до 00.00 часов 08 сентября 2018 года | п.2 ст.49 Федерального закона | Граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 20 июля 2018 года | п.6 ст.50 Федерального закона | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 07 августа 2018 года | ч.6 ст.40 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  | ч.14 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 07 августа 2018 года | ч.7 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 07 августа 2018 года | ч.12 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 04 по 09 сентября 2018 года, включительно | п.3 ст.46 Федерального закона | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  | ч.13 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | ч.16 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.15 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация Неклиновского района |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | п.5 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление территориальной комиссии в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п.4 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | п.4.1 ст. 53 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (ФИО ИП, наименование субъекта РФ, района , города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 20 июля 2018 года | п.1.1 ст.54 Федерального закона | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09 августа 2018 года | п.7 ст.54 Федерального закона | Администрация Неклиновского района по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 02 июля 2018 года | п.1 ст.57 Федерального закона | Финансовый отдел Администрации Лакедемоновского сельского поселения |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| 63.1 | в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2018 года | ч.8 ст.44 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 63.2 | в представительный орган муниципального образования | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 24 октября 2018 года | ч.8 ст.44 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.4 ст.52 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление первого финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п.9.1 ст.59 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование (по представлению соответствующей комиссии) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 05 сентября 2018 года – немедленно | п.7.ст. 59 Федерального закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии |  | п.13 ст.59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение кандидатам, поступившей в распоряжение территориальной, избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ | Незамедлительно |  | п.9 ст. 58 Федерального закона | Территориальные, избирательные комиссии |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением п.7 и 8 Федерального закона | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | п.9 ст. 58 Федерального закона | Кандидат |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета П.9 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ ч.8 ст.45 Областного закона |  |  | 9 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ Ч..8 ст.45 Областного закона | Кандидат |
|  | Перечисление по письменному указанию соответствующей комиссии в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования | 08 ноября 2018 года | п.11 ст.59 Федерального закона | Кредитные организации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | ч.11 ст.56 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 27 августа 2018 года | ч.16 ст.56 Областного закона | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательных комиссий, осуществившей закупку бюллетеней, об уничтожении лишних бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения |  | п.11. ст.63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования 05 сентября 2018 года) | Не позднее 03 сентября 2018 года | п.13 ст.63 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование |
| 81.1 | в территориальной избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосования | С 29 августа по 04 сентября 2018 года | ч.2 ст.58 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 81.2 | в участковых избирательных комиссиях | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 05 по 08 сентября 2018 года | ч.2 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования. Размещением графика на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликование в средствах массовой информации |  |  | п.4 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  | ч.3 ст.58. Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях | Не позднее 04 сентября 2018 года | п.10 ст.65 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 30 августа 2018 года и не позднее 14.00 часов 09 сентября 2018 года | п.5 ст.66 Федерального закона ч.2 ст.59 Областного закона | Избиратели |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 01 сентября 2018 года – для присутствия в УИК при проведении досрочного голосования Не позднее 05 сентября 2018 года – для присутствия в УИК в день голосования | п.7.1 ст.30 Федерального закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 08:00 до 20:00 часов | 09 сентября 2018 года с 08:00 до 20:00 часов | ч.2 ст.57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  | ч.2 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч.26 ст.31 Областного закона | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Немедленно после подписания протокола |  | ч.29 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  | ч.30 ст.61 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 12 сентября 2018 года | ч.3 ст.62 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом | После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.65 Областного закона |  | ч.9 ст.65 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| \ | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие постановления о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления, в котором указываются сведения об избранных кандидатах | В течение 7 дней после дня голосования | Не позднее 16 сентября 2018 года | ч.3 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование постановления о результатах выборов | В течении 5 дней со дня его принятия |  | ч.3 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 3-х недель со дня голосования | Не позднее 29 сентября 2018 года | ч.4 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Не позднее 09 ноября 2018 года | ч.5 ст.69 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий (за исключением указанных в п.97 и п. 98) | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 09 марта 2019 года | ч.3 ст.71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | Избирательные комиссии |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир | До 09 сентября 2019 года | ч.19 ст.40 Областного закона | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет со дня голосования | До 09 сентября 2021 года | п.9 ст.50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |